## Rule
臨床研究法の監査チェックリスト
チェック項目設定条件
研究代表医師が決まっている
試験デザイン: 多施設共同二重盲検並行群間比較試験
CRO(研究事務局、Medical Writing、モニタリング、DM・統計、監査)に委託: 企業(医薬品等製造販売業者)が決めて医師に紹介する。
CRBにおいては承認/否認しかない 承認/不承認/継続審査
実施医療機関もCROに選定依頼
既承認・適用外
ChecklistのSheet構成
Part 1
|  |  | Appendix 1 | 研究計画書
|  |  | Appendix 2 | 説明文書
Part 2
|  |  | Appendix 3 | 同意
Part 3
試験中止から終了まで
主要評価項目報告書作成、総括報告書作成、終了まで
主要評価項目報告書作成せず、総括報告書作成から終了まで
臨床研究法及び施行規則等の条文、規定された様式及び統一書式を参考に、特定臨床研究の以下のプロセス別に監査チェック項目を設定した。 1) 研究開始前（研究計画書の作成～jRCT登録まで） 研究計画書、説明文書の必須項目は別シート 2) 研究実施中（jRCT登録以降～データ固定まで） 3) 研究終了時 - データの固定～研究の終了: 主要評価項目報告書の作成あり - データの固定～研究の終了: 主要評価項目報告書の作成なし - 臨床研究の中止（研究の中止決定～研究の終了） 監査項目を設定するとともに、臨床研究法、施行規則等で規定された手続きについては、可能な範囲で根拠条文を関連付けたチェックリストとした。但し、CRBは監査対象外と考え、チェックリストの項目から外している。
臨床研究法、手続き用のチェックリスト(その1～その3)、利益相反管理に関する通知(ガイダンスやQ&A)、品質に関する通知、統一書式、Q&A(統合版)や事例集、実施計画の提出方法などが作成され厚生労働省のウェブサイト(URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000163417.html)にて公開。
略号
| COI |  | Conflict of Interest 利益相反
| CRB |  | Certified Review Board 認定臨床研究審査委員会
| CRF |  | Case Report Form 症例報告書
| CRO |  | Contract Research Oraganization
| CSV |  | Computerized System Validation
| DM |  | Datamanagement
| EDC |  | Electronic Data Capture
| ICF |  | Informed Consent Form 同意説明文書
| jRCT |  | Japan Registry Clinical Trials
| SAP |  | Statistic Analysis Plan統計解析計画書
| SOP |  | Standard Operating Procedures 標準業務手順書

## Part1
項目 | チェックリスト | 監査対象資料 | 発行/提出 | 受領/保管 | 根拠条文 |  |  |  | Y/N NA | Comment
[5 empty] | 臨床研究法 | 施行規則 | 運用通知(法第2章関係) | その他
代表医師の選定 | 代表医師は選任されているか | 様式第一 実施計画 研究計画書 | 企業 | 企業 |  | 第12条
| 履歴書があるか(ある場合) | 参考書式4 履歴書(研究代表医師) | 代表医師 | 企業 |  | 第10条 第1項 | 法第2章関係(3)規則第10条 第1項関係
| 臨床研究法に関する教育及び訓練の記録があるか | 教育及び訓練の記録 | 代表医師 | 企業 |  | 第10条 第1項
| 代表医師の選定SOPがあるか | SOP(あれば) | 企業 | 企業 |  | 第10条 第1項
CRO選定(臨床研究業務全般、研究計画書作成、統計解析、DM、モニタリング、監査、総括報告書等)研究計画書⇒研究計画書 | CRO選定の記録はあるか | CRO選定記録 | 企業 | 代表医師
研究代表医師の医療機関及び企業との研究資金提供に関する契約 | 企業と研究代表医師もしくはその医療機関との間で資金提供について契約を締結する | 契約書 | 企業 | 企業/代表医師 | 第32条 | 第88条
研究代表医師の医療機関及びCROとの契約 (CRBの承認を受けるまでの業務契約) | CROの秘密保持契約書があるか | 秘密保持契約書 業務委受託契約書(研究代表医師の医療機関とCROの契約) | CRO | CRO/代表医師
| 業務委受託契約書はあるか |  | CRO | CRO/代表医師 |  |  | 法第2章関係(16)法第3条第2項第3号関係
| 業務委受託契約書の内容が適切か |  | CRO | CRO/代表医師 |  | 第88条 | 法第4章関係(2)規則第88条関係
| 業務委受託契約書を研究代表医師が確認しているか *代表医師が契約当事者の場合は問題ないが、医療機関が契約している場合は、下記のように確認する。 ・契約書に代表医師の確認印がある ・代表医師が契約書の写しを保存している ・聞き取り調査 |  | CRO | CRO/代表医師 |  | 第10条第5項
| CROの業務開始日以前に契約締結しているか |  | CRO | CRO/代表医師
実施医療機関と研究責任医師の選定 | 実施医療機関の選定記録があるか (統一書式 参考書式2の確認欄がすべて記載されているか) | 参考書式2-1 実施医療機関の要件 参考書式2-2 実施医療機関の要件 各施設確認シート | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第14条① 第16条 | (11)①規則第14条第1号関係 (15)規則第16条関係 | 統一書式 参考書式2
| 研究責任医師の選定記録があるか (統一書式 参考書式2の確認欄がすべて記載されているか) |  | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第10条 第1項 | (3)第10条 第1項 | 統一書式 参考書式2
| 研究責任医師の履歴書があるか | 参考書式4 履歴書(研究責任医師) | 各責任医師 | 代表医師 |  | 第10条 第1項 | (3)第10条 第1項
| 臨床研究法に関する教育及び訓練の記録があるか | 教育及び訓練の記録 | 各責任医師 | 代表医師 |  | 第10条 第1項 | (3)第10条 第1項
| 実施医療機関が所持する臨床研究に関するSOPがあるか | 医療機関が所持する臨床研究に関するSOP | 各責任医師 | 代表医師
臨床研究に用いる医薬品の製造(二重盲検) | 製造依頼文書があるか | 製造依頼文書 | 企業 | 代表医師/企業 |  | 第25条 | (30)規則第25条第1項関係 (31)規則第25条第2項関係 | 臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保のために必要な措置について(平成30年3月2日、医政研発0302第5号)
| 製造記録があるか | 製造記録(製造年月日、製造番号又は製造記号その他の当該医薬品等の製造に関する記録) | 企業 | 代表医師/企業 |  | 第25条 | (30)規則第25条第1項関係 (31)規則第25条第2項関係
| 試験結果報告書があるか | 試験結果報告書(使用期限) | 企業 | 代表医師/企業 |  | 第25条 | (30)規則第25条第1項関係 (31)規則第25条第2項関係
| 出荷判定書があるか | 出荷判定書 | 企業 | 代表医師/企業 |  | 第25条 | (30)規則第25条第1項関係 (31)規則第25条第2項関係
臨床研究に用いる医薬品の保管及び輸送(二重盲検) | 医薬品の保管及び輸送の業者選定の記録があるか | 医薬品の保管及び輸送の業者の選定記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 業務委受託契約書はあるか | 契約書(研究代表医師の医療機関とCROの契約) | 業者 | 業者/代表医師 |  |  | (16)法第3条第2項第3号関係①
| 委受託契約書を代表医師が確認しているか。 | 委受託契約書(代表医師が写しを持っているか) | - | 業者/代表 |  | 第10条第5項
実施医療機関における臨床研究に用いる医薬品の入手(二重盲検) | 入手した医薬品の数量及び年月日の記録があるか。 | 入手した医薬品の数量及び年月日の記録 | 企業/業者 | 責任医師 |  | 第25条第2項2) 第53条第2項第6号
登録・割り付けセンターの選定及び契約 | 登録・割り付けセンター選定の記録があるか | 選定記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 業務委受託契約書はあるか | 契約書(代表医師の医療機関と登録・割り付けセンターの契約) | センター | センター/代表 |  |  | (16)法第3条第2項第3号関係①
| 委受託契約書を代表医師が確認しているか。 | 委受託契約書(代表医師が写しを持っているか) | - | センター/代表 |  | 第10条第5項
臨床検査測定 | 臨床検査測定機関選定の記録があるか | 選定記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 業務委受託契約書はあるか | 契約書(代表医師と測定会社の契約) | 業者 | 業者/代表 |  |  | (16)法第3条第2項第3号関係①
| 委受託契約書を代表医師が確認しているか。 | 委受託契約書(代表医師が写しを持っているか) | - | 業者/代表 |  | 第10条第5項
臨床研究の対象者に対する補償 (保険の加入の場合) | 補償保険会社との契約書があるか | 契約書(代表医師と保険会社の契約) 付保証明書 | 保険会社 | 保険会社/代表 |  | 第20条 | (20)規則第20条関係①
| 契約期間が研究期間をカバーできているか | 保険証券 付保証明書 | 保険会社 | 保険会社/代表 |  | 第20条 | (20)規則第20条関係①
| 委受託契約書を代表医師が確認しているか。 | 委受託契約書(代表医師が写しを持っているか) | - | 業者/代表 |  | 第10条第5項
臨床研究の対象者に対する補償(補償を行わない場合) | 実施計画、研究計画書及び説明同意文書に、以下が記載されているか。 - 保険に加入せず、臨床研究の実施に伴い生じた健康被害に対して医療の提供のみを行うこと - その理由 | 様式第一 実施計画、研究計画書及び説明同意文書の記載を確認 統一書式4 審査結果通知書 |  |  |  | 第20条 | (20)規則第20条関係② (11)規則第14条第1号から第18号まで関係⑭ | Q&A 問3-14
CRB | 新規審査依頼書があるか | 統一書式2 等の新規審査依頼をしたことが分かる資料 | CRO(研究事務局) | 代表医師 | 第5条第3項 |  |  | 臨床研究法の統一書式について(事務連絡、平成31年3月28日)
| 契約書があるか | 契約書(CRBと代表医師) ※ある場合 | CRB | CRB/代表医師
CRB用資料の作成 | CRBに下記の資料を提出したか |  |  |  |  | 第21条第4項、6項 第40条第1項、第3項 | 法附則関係(1)規則附則第2条関係③(経過措置) (35)規則第39第1項関係② | 臨床研究法の統一書式について(事務連絡、平成31年3月28日)における統一書式2の添付資料一覧
| 実施計画があるか | 様式第一 実施計画 | CRO(研究事務局) | 代表医師 | 第5条第3項 | 第40条第1項第1号
| 研究計画書があるか | 研究計画書 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第14条 第40条第1項第2号
| 研究計画書の内容は適切か (別シート: 研究計画書参照) |  | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第14条 | (10)規則第14条関係 (11)規則第14条第1号から第18号まで関係 | Q&A 問3-8、3-11
| 研究計画書の内容と、実施計画書、契約書等の関連資料との整合性は確保されているか |  | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第39条第6項
| 説明文書、同意文書があるか | 説明文書(補償の概要含む)、同意文書 | CRO(研究事務局) | 代表医師 | 第9条 | 第9条第1項5号 第28条 | (11)規則第14条第1号から第18号まで関係⑰
| 説明文書の内容は適切か、研究計画書と整合性があるか (別シート: ICF参照) |  | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第46条 | (44)~(53)規則第46条関係 (11)規則第14条第1号から第18号まで関係⑰ | ・規則第51条第1項の規定による規則第46条の規定の読替 ・Q&A：問3-14、問4-10
| 研究分担者リストがあるか ※ 多施設共同研究の場合、各施設が記載した本書式があるか | 統一書式1 研究分担医師リスト | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第40条第1項7号
| 疾病等が発生した場合の対応に関する手順が定められているか | 「疾病等が発生した場合の対応に関する手順書」もしくは「研究計画書」 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第13条 第40条第1項4号 | (9)規則第13条第2項関係
| モニタリングに関する手順が定められているか | 「モニタリングに関する手順書」もしくは「研究計画書」 | CRO(モニター) | 代表医師 |  | 第17条 第40条第1項5号 | (17)規則第17条関係 | Q&A:問2-2、問6-13
| 利益相反管理基準があるか | 様式A 利益相反管理基準 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第21条第1項 第40条第1項6号 |  | 臨床研究法における臨床研究の利益相反管理について (臨床研究法における利益相反管理ガイダンス、Q&A) ・Q&A：問6-3、問6-13
| 利益相反管理計画があるか ※ 多施設共同研究の場合、各研究責任医師が提出した本書式があるか | 様式E 利益相反管理計画 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第21条第3項 第40条第1項6号
| 監査に関する手順が定められているか ※監査を実施する場合 | 「監査に関する手順書」もしくは「研究計画書」 | CRO(監査) | 代表医師 |  | 第18条 第40条第1項5号 | (18)規則第18条関係 | Q&A：問3-12、問6-13
| 統計解析を行うための計画が定められているか ※統計解析を実施する場合 | 「統計解析計画書」もしくは「研究計画書」 | CRO(統計部門) | 代表医師 |  | 第40条第1項8号 |  | Q&A：問6-13
| 医薬品等の概要を記載した書類があるか ※必要な場合 | 医薬品等の概要を記載した書類 | 企業 | 代表医師 |  | 第40条第1項3号
CRB提出/やり取り | CRB審査結果通知書があるか | 統一書式4 審査結果通知書 | CRB | 代表医師 |  | 第82条 | (31)規則第82関係
実施医療機関の管理者の承認 | 代表医師は実施計画に関するCRBの審査結果を責任医師に情報提供しているか | 情報提供の記録(メール等)、ヒアリング | 代表医師 | 責任医師 |  | 第22条
| 責任医師は、実施計画について実施医療機関の管理者の承認を得ているか。 | 管理者の承認を確認できる記録(許可書、稟議書等も含む)なければヒアリングで確認 | 責任医師(代表医師含む) | 医療機関の管理者 |  | 第40条第2項 第40条第3項 | (39)規則第40条第2項関係
| 各実施医療機関の管理者が、当該実施医療機関における研究の実施を承認する記録があるか | 管理者の承認を確認できる記録(許可書、稟議書等も含む)なければヒアリングで確認 | 医療機関の管理者 | 代表医師 |  | 第40条第2項 第40条第3項 | (39)規則第40条第2項関係
各責任医師の医療機関の長及び代表医師の医療機関の長との契約 | CROの秘密保持契約書があるか | 秘密保持契約書 業務委受託契約書(各医療機関、各医療機関の責任医師、CRO、企業) | CRO(研究事務局) | CRO/企業/代表医師
(代表医師の医療機関の長が各責任医師の医療機関に研究費を支払う場合) | 業務委受託契約書があるか |  | CRO(研究事務局) | 責任医師/CRO/企業/代表医師 |  | 第10条第5項 第53条第2項5号
| 業務委受託契約書の内容が適切か |  | CRO(研究事務局) | 責任医師/CRO/企業/代表医師 |  | 第10条第5項
| CROの業務開始日以前に契約締結しているか |  | CRO(研究事務局) | 責任医師/CRO/企業/代表医師 |  | 第10条第5項
モニタリング担当責任者の指名 | モニタリング手順書が作成されているか | 「モニタリングに関する手順書」もしくは「研究計画書」 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第17条 | (17)規則第17条関係②
| モニタリング担当責任者名が分かる書類(実施計画、研究計画書)があるか | モニタリング担当責任者名が分かる書類(実施計画、研究計画書) | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第17条 | (17)規則第17条関係③
| モニタリング担当責任者がモニタリング手順書に記載されている要件を満たしているか | モニタリング担当責任者の履歴書、教育記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第17条 | (17)規則第17条関係③
監査担当責任者の指名 ※監査を実施する場合 | 監査手順書が作成されているか | 「監査に関する手順書」もしくは「研究計画書」 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第18条 | (18)規則第18条関係①、②
| 監査担当責任者名が分かる書類(指名書、実施計画、研究計画書)があるか | 監査担当責任者名が分かる書類(指名書、実施計画、研究計画書) | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第18条
| 監査担当責任者が監査手順書に記載されている要件を満たしているか | 監査担当責任者の履歴書、教育記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第18条
jRCTの公開：厚生局から | jRCTに公表されているか | jRCT | 地方厚生局 | - | 法第5条 | 第39条第1項 第24条第1項 | (35)規則第39条第1項関係③ (36)規則第5条第1項第3号関係
地方厚生局に実施計画を提出したことをCRBに通知 | 地方厚生局に実施計画を提出したことをCRBに通知しているか | 代表医師がCRBに通知した記録 | CRO(研究事務局) | CRB |  | 第39条第2項 第39条第3項
CRF | 症例報告書が研究計画書と整合性があるか | 症例報告書、研究計画書 | CRO | 代表医師

## App.1研究計画書
施行規則 | 運用通知
第14条 研究計画書 | (10)規則第14条関係②
研究計画書には、研究の標題、それを特定する番号及び作成日を記載すること。改訂が行われた場合には、改訂番号及び改定日を記載すること。
第14条 研究計画書 | 2.法第2章関係(11)規則第14条第1号から第18号まで関係
1.臨床研究の実施体制に関する事項 | (ア)研究責任医師の氏名及び職名、並びに医療機関の所在地及び連絡先
(イ)データマネジメント、統計解析、モニタリング及び監査に関する責任者、研究・開発計画支援担当者、調整管理実務担当者並びに研究代表医師及び研究責任医師以外の研究を総括する者の氏名、職名及び連絡先
(ウ)その他臨床研究に関連する臨床検査施設並びに医学的及び技術的部門・機関の名称及び所在地
(エ)開発業務受託機関に業務を委託する場合には、開発業務受託機関の名称及び所在地並びに委託する業務の内容及び監督方法
2.臨床研究の背景に関する事項(当該臨床研究に用いる医薬品等の概要に関する事項を含む。) | (ア)国内外における対象疾患の状況(対象疾患に関する疫学的データを含む)
(イ)これまでに実施されてきた標準療法の経緯及び内容
(ウ)現在の標準療法の内容及び治療成績
(エ)当該臨床研究の必要性につながる、現在の標準療法の課題、不明点等
(オ)当該臨床研究に用いる医薬品等に関する以下の情報 i)当該医薬品等の名称(一般名及び販売名)
ii)投与経路、用法・用量及び投与期間
iii)対象集団(年齢層、性別、疾患等)
iv)当該医薬品等の有効性及び安全性に関して、非臨床試験、他の臨床研究等から得られている臨床的に重要な所見
v)当該医薬品等の投与等による利益及び不利益(既知のもの及び可能性のあるもの)
3.臨床研究の目的に関する事項
4.臨床研究の内容に関する事項 | (ア)臨床研究中に測定される主要評価項目及び副次評価項目に関する説明
(イ)実施される臨床研究の種類及び手法(例えば、二重盲検、プラセボ対照、群間比較試験等)の説明並びに臨床研究の手順(段階等を図式化した表示等)
(ウ)臨床研究におけるバイアスを最小限にする又は避けるためにとられる無作為化及び盲検化等の方法の説明
(エ)臨床研究に用いる医薬品の用法・用量の説明、国内において製造販売承認等を取得している医薬品等以外の場合は、臨床研究に用いる医薬品等の剤型及び表示に関する記載表示については、少なくとも、医薬品等の名称、製造番号又は製造記号、医薬品等の管理に係る事項(保管方法等)について記載すること。
(オ)臨床研究の対象者の参加予定期間及び観察期間(最初の症例を登録したときから臨床研究の内容に関する事項として記載した全ての評価項目に係るデータの収集を行うための期間が終了したときまでの期間をいう。以下同じ。)を含む全ての臨床研究の工程と期間の説明 埋め込み型医療機器等研究終了後にも配慮が必要なものに関しては、研究終了後のフォローアップの内容を明らかにすること。
(カ)臨床研究の一部及び全体の中止規定又は中止基準の説明(個々の症例について安全性確保の観点から中止すべき閾値を設定できる場合又は臨床研究全体として重篤な副作用の発現予測の観点から中止すべき閾値を設定できる場合を含む。)
(キ)プラセボ及び対照薬(臨床研究において評価の対象となる医薬品等と比較する目的で用いられる医薬品をいう。)を含む臨床研究に用いる医薬品等の管理の手順 臨床研究に用いる未承認薬の医薬品等を診療に用いる医薬品等と別に管理する必要がある場合には、その管理場所及び数量、据付け型医療機器の研究終了後の取扱い等を含むこと。
(ク)無作為化の手順
(ケ)症例報告書に直接記入され、かつ原資料と解すべき内容の特定
5.臨床研究の対象者の選択及び除外並びに臨床研究の中止に関する基準 | (ア)選択基準は、臨床研究の有効性が示された場合にその治療を適用することが妥当とみなされる集団を規定する基準であること。対象疾患、年齢、性別、既往疾患、併存疾患に関する制限、臨床検査値等による閾値、同意能力等を明確に記述すること。例えば、特定の遺伝子変異を有する者を臨床研究の対象者として選択する場合にあっては、当該遺伝子変異の有無を記載すること
(イ)除外基準は、選択基準で示される集団に属するが、特定の状況下でのリスクが高くなり臨床研究への参加が倫理的でない、また、臨床研究の有効性・安全性評価に影響を及ぼすと判断されることを規定する基準であること。
(ウ)中止基準は、いつ、どのようにして臨床研究の対象者の参加を中止するか、理由も含めて規定すること。また、中止後、どのようなデータをいつ集めるかも含めて記載すること。
(エ)やむを得ず、同意の能力を欠く者、同意の任意性が損なわれるおそれのある者を臨床研究の対象者とする場合には、その必然性を記載すること。
(オ)不当で恣意的な基準としないこと。
6.臨床研究の対象者に対する治療に関する事項 | (ア)用いられる全ての医薬品等の名称、用法・用量、投与経路及び投与期間等の内容(臨床研究の対象者に対する観察期間及びその後のフォローアップを含む。)及び入院、通院、食事制限等のスケジュールの内容
(イ)臨床研究実施前及び臨床研究実施中に許容される治療法(緊急時の治療を含む。)及び禁止される治療法
(ウ)臨床研究の対象者への医薬品の投与等、その他の取り決め事項の遵守状況を確認する手順
7.有効性の評価に関する事項 | (ア)有効性評価指標の特定
(イ)有効性評価指標に関する評価、記録及び解析の方法並びにそれらの実施時期
8.安全性の評価に関する事項 | (ア)安全性評価指標の特定
(イ)安全性評価指標に関する評価、記録及び解析の方法並びにそれらの実施時期
(ウ)疾病等の情報収集、記録及び報告に関する手順(研究責任医師が研究代表医師に報告すべき重要な疾病等及び臨床検査の異常値の特定並びに報告の要件及び期限を含む。)
(エ)疾病等発生後の臨床研究の対象者の観察期間
9.統計的な解析に関する事項 | (ア)中間解析を行う場合には実施される統計解析手法の説明(計画された中間解析の時期を含む。)
(イ)計画された登録症例数並びに臨床研究の検出件出力及び臨床上の理由からの考察を含む症例数設定の根拠 なお、多施設共同研究においては、各実施医療機関の登録症例数を特定すること。
(ウ)用いられる有意水準
(エ)臨床研究の中止基準(登録症例数が実施予定症例数に達しない時点で、臨床研究の目的、内容等に鑑み、明らかに有効又は無効であることが判定できる場合等)
(オ)欠落、不採用及び異常データの取扱いの手順
(カ)当初の統計的な解析計画を変更する場合の手順 当初の統計的な解析計画を変更がある場合には、研究計画書及び統計解析計画書を改訂し、臨床研究の総括報告書においても説明すること。
(キ)解析の対象となる臨床研究の対象者の選択(無作為割り付けを受けた全症例、被験薬投与を受けた全症例、全適格例、評価可能症例等)
10.原資料等(臨床研究により得られたデータその他の記録であって、法第32条の規定により締結した契約の内容を含む。以下同じ。)の閲覧に関する事項
11.品質管理及び品質保証に関する事項 | (ア)モニタリングの方法
(イ)監査の方法(監査を実施する場合)
12.倫理的な配慮に関する事項 | (ア)当該臨床研究において、臨床研究の対象者に生じる利益及び負担並びに予想される不利益、これらの総合的評価並びに当該負担及び不利益を最小化する対策体先の倫理的背景や理由
(イ)研究の実施に伴い、臨床研究の対象者の健康又は子孫に受け継がれ得る遺伝的特徴等に関する重要な知見が得られる可能性がある場合には、臨床研究の対象者に係わる研究結果(偶発的所見を含む)の取扱い
13.記録(データを含む。)の取扱い及び保存に関する事項 | (ア)利用目的に、他機関に試料・情報を提供することが含まれる場合にはその旨(ゲノムデータを取得する場合にはその旨)
(イ)試料・情報(臨床研究に用いられる情報に係わる試料を含む。)の保管及び廃棄の方法
14.臨床研究の実施に係る金銭の支払及び補償に関する事項 | (ア)保険への加入の有無とその内容
(イ)保険以外の補償の有無とその内容
15.臨床研究に関する情報の公表に関する事項 | (ア)厚生労働省が整備するデータベース(以下「jRCT jRTC」(Japan Registry of Clinical Trials)という。)に記録し、公表する旨
(イ)資金提供を受けた医薬品等製造販売業者等と臨床研究の結果に関する公表内容及び時期に関する取り決めがある場合にはその内容
16.臨床研究の実施期間
17.臨床研究の対象者に対する説明及びその同意(これらに用いる様式を含む。)に関する事項 | ICFシート参照
18.前各号に掲げるもののほか、臨床研究の適正な実施のために必要な事項 | (ア)規則第21条各号に規定する関与の有無とその内容(21条：利益相反)
(イ)規則第50条の規定による臨床研究を実施しようとする場合には、同情に掲げる要件の全てを満たしていることについて判断する方法(50条：説明及び同意が不要な場合)

## App.2説明文書
法 | 施行規則 | 運用通知
第9条 特定臨床研究の対象者等の同意 | 第46条 特定臨床研究の対象者等に対する説明及び同意事項 | 2.法第2章関係(44)から(53)
特定臨床研究を実施する者は、当該特定臨床研究の対象者に対し、あらかじめ ・当該特定臨床研究の目的及び内容 ・用いる医薬品等の概要 ・医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者から研究資金等の提供を受けて実施する場合においては第三十二条に規定する契約の内容 ・その他厚生労働省令(施行規則)で定める事項(右記) について、厚生労働省令で定めるところにより説明を行い、その同意を得なければならない。 ただし、疾病その他厚生労働省令で定める事由により特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な場合であって、当該対象者の配偶者、親権を行う者その他厚生労働省令で定める者のうちいずれかの者に対し、説明を行い、その同意を得たとき、その他厚生労働省令で定めるときは、この限りでない。 | 1.実施する特定臨床研究の名称、当該特定臨床研究の実施について実施医療機関の管理者の承認を受けている旨及び厚生労働大臣に実施計画を提出している旨 | ①-1 研究責任医師又は研究分担医師は、臨床研究の対象者となる者が臨床研究に参加する前に、説明文書を用いて十分に説明する。 ①-2 参加について自由意思による同意を文書により得る。
②臨床研究の目的及び意義
③臨床研究の方法及び期間
2.実施医療機関の名称並びに研究責任医師の氏名及び職名(特定臨床研究を多施設共同研究として実施する場合にあっては、研究代表医師の氏名及び職名並びに他の実施医療機関の名称並びに当該実施医療機関の研究責任医師の氏名及び職名を含む。)
| 3.特定臨床研究の対象者として選定された理由 | ①臨床研究の対象者の選択及び除外基準並びに無作為化割り付けの内容やその割合等
②予期される臨床上の利益及び不利益又は不便の説明(対象者にとって予期されない利益が無い場合はその旨)
③それまでに分かっている医薬品の主な副作用等の主要なものを例示して説明(文書等においては網羅的)
4.特定臨床研究の実施により予期される利益及び不利益
| 5.特定臨床研究への参加を拒否することは任意である旨 (読み替え：代諾者の同意を拒否することは任意である旨) | 臨床研究への参加は自由意思によるものであり、対象者又は代諾者は、理由の有無にかかわらず随時拒否又は撤回することができること及び拒否又は撤回によって、不利な扱いを受けることや、臨床研究に参加しない場合に受けるべき利益を失うことがないことを説明する。
6.同意の撤回に関する事項
7.特定臨床研究への参加を拒否すること又は同意を撤回することにより不利益な取扱いを受けない旨 (読み替え：代諾者の同意を拒否すること又は同意を撤回することにより不利益な取扱いを受けない旨)
代諾者：後見人その他これに準ずる者(施行規則第49条) | 8.特定臨床研究に関する情報公開の方法 | ①当該臨床研究はjRCTに記録され、公表されていることを含めるむ。また、(臨床研究の結果成果についてもjRCTにおいて公表されることを説明する。)
②説明に当たり、当該臨床研究のjRCTにおける掲載場所(URL等)を明示すること。
③臨床研究の結果が公表される場合において、臨床研究の対象者の個人情報は保全されることを説明する。
9.特定臨床研究の対象者又はその代諾者(以下「特定臨床研究の対象者等」という。)の求めに応じて、研究計画書その他の特定臨床研究の実施に関する資料を入手又は閲覧できる旨及びその入手又は閲覧の方法
10.特定臨床研究の対象者の個人情報の保護に関する事項 (読み替え：特定臨床研究の対象者等の個人情報の保護に関する事項)
| 11.試料等の保管及び廃棄の方法 | 提供を受けた試料の廃棄と保管期間を含める。なお、再生医療等製品については、廃棄時期について詳細に記載する。
＜参考＞ 第32条 契約の締結 医薬品等製造販売業者又はその特殊関係者は、特定臨床研究を実施する者に対し、当該医薬品等製造販売業者が製造販売をし、又はしようとする医薬品等を用いる特定臨床研究についての研究資金等の提供を行うときは、当該研究資金等の額及び内容、当該特定臨床研究の内容その他厚生労働省令で定める事項を定める契約を締結しなければならない。 | 12.特定臨床研究に対する第21条第1項各号に規定する関与に関する状況
13.苦情及び問合せへの対応に関する体制
| 14.特定臨床研究の実施に係る費用に関する事項 | 臨床研究の対象者が負担する費用
参加期間中に臨床研究の対象者に金銭等が支払われる場合の費用
| 15.他の治療法の有無及び内容並びに他の治療法により予期される利益及び不利益との比較 | 他の選択できる治療法の有無及び当該治療法の内容について説明する。
| 16.特定臨床研究の実施による健康被害に対する補償及び医療の提供に関する事項 | ① 健康被害が発生した場合に受けることができる補償について説明する。
② 健康被害が発生した場合に照会又は連絡すべき実施医療機関の窓口を説明する。
| 17.特定臨床研究の審査意見業務を行う認定臨床研究審査委員会における審査事項その他当該特定臨床研究に係る認定臨床研究審査委員会に関する事項 | 認定臨床研究審査委員会の名称を含める。
当該委員会の苦情及び問合せを受け付けるための窓口の連絡先を含める。
| 18.その他特定臨床研究の実施に関し必要な事項 | ① 当該臨床研究の参加を中止する場合の条件及び理由を含める。
②臨床研究への参加の継続について臨床研究の対象者又は代諾者の意思に影響を与える可能性のある情報が得られたときは、速やかに説明し、参加の継続の意思を再度確認する旨を含める。
③医薬品製造販売業者等の当該臨床研究に対する関与の有無とその内容(研究資金等の提供その他の関与、当該臨床研究を実施することによって利益を得ることが明白な者に対する当該臨床研究に用いる医薬品等の製造販売をし、又はしようとする医薬品等製造販売業者等による寄附金、原稿執筆及び講演その他の業務に対する報酬の提供その他の関与)を含める。
④モニタリング、監査等において認定臨床研究審査委員会、厚生労働省等が臨床研究に係る資料を閲覧することがある旨及びその際、個人情報が適正に利用され、同意文書に署名することで当該閲覧を認めたことになる旨を含める。
⑤研究責任医師又は研究分担医師の氏名と連絡先を含める。
⑥臨床研究の対象者が守るべき事項を含める。
法第2章関係(11)規則第14条第１号から第18号まで関係 ⑰
⑰ 「臨床研究の対象者に対する説明及びその同意(これらに用いる様式を含む。)」の記載に当たっては、次に掲げる事項に留意すること。 (ア)説明文書及び同意文書の様式は、一の研究計画書について一の様式とすること。なお、多施設共同研究の様式にあっては、各実施医療機関の臨床研究の対象者に対する説明及びその同意に関する記載内容が一致するよう実施医療機関ごとに固有の事項(研究責任医師名や相談窓口の連絡先等)以外の共通する事項を記載すること。 (イ)様式は、研究計画書の本文に記載するのではなく、別紙として差し支えない。 (ウ)説明文書及び同意文書の様式には、規則第46条に規定する事項を含むこと。 (エ)様式の改訂が行われた場合には、研究計画書の改訂番号とは別の改訂番号及び改訂日を記載すること。 (オ)(ウ)以外に、次に掲げる事項を含むこと。 ⅰ)インフォームド・コンセントを得る手続等 ⅱ)代諾者の特定や選定方針等(必要時) ⅲ)インフォームド・アセントを得る場合の手続 ⅳ)予期される全ての利益と不利益の記載 不利益のうち副作用等の種類が多い場合には、様式の別紙として差し支えない。 ⅴ)臨床研究の対象者から取得された試料・情報について、臨床研究の対象者等から同意を得る時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性がある場合には、その旨と同意を得る時点において想定される内容 (カ)臨床研究の対象者となるべき者又は代諾者となるべき者及び立会人が理解できるよう、平易な言葉を用いること。 (キ)説明文書及びその同意文書は一体化した文書又は一式の文書とすることが望ましい。 (ク)説明文書及びその同意文書の版管理を適切に行うこと。 (ケ)研究への参加の継続について臨床研究の対象者又は代諾者の意思に影響を与える可能性のある情報が得られたときは、速やかに説明文書を改訂すること。
2. 法第2章関係(11)規則第14条第１号から第18号まで関係⑰(オ)
ⅰ)インフォームド・コンセントを得る手続等
ⅱ)代諾者の特定や選定方針等(必要時)
ⅲ)インフォームド・アセントを得る場合の手続
ⅳ)予期される全ての利益と不利益の記載 不利益のうち副作用等の種類が多い場合には、様式の別紙として差し支えない。
ⅴ)臨床研究の対象者から取得された試料・情報について、臨床研究の対象者等から同意を得る時点では特定されない将来の研究のために用いられる可能性又は他の研究機関に提供する可能性がある場合には、その旨と同意を得る時点において想定される内容

## Part2
項目 | チェックリスト | 監査対象資料 | 発行/提出 | 受領/保管 | 根拠条文 |  |  |  | Y/N NA | Comment
[5 empty] | 臨床研究法 | 施行規則 | 運用通知(法第2章関係) | その他
臨床研究の開始 jRCTの公開: 厚生局から | jRCT公表前に臨床研究が開始されていないか | jRCT 第一症例の同意取得の記録 | 地方厚生局 | - |  | 第24条第1項 | (24)規則第24条第1項関係① | Q&A 問3-16
実施計画の変更 | 実施計画の変更について、CRBの審査がされているか。 | 様式第一 実施計画 統一書式3 変更審査依頼書 統一書式4 審査結果通知書 | 代表医師 | CRB | 法第6条第2項 | 第40条第1項
| 実施計画の変更(軽微なもの以外)は変更前に厚生労働大臣に届け出されているか | 様式第一 実施計画 様式第二 実施計画事項変更届書 jRCTの記録 | 代表医師 | 厚労大臣 | 法第6条第1項 | 第41条第1項
| 実施計画の変更についてCRBからの意見に基づき具体的な対応が必要な場合には、その内容を実施医療機関の管理者に報告しているか | 管理者へ報告したことを確認できる記録、なければヒアリングで確認 報告方法については、各施設の実施手順書等を確認 | 代表医師 | 医療機関の管理者 |  | 第22条第1項 | (22)規則第22条第1項関係
| 代表医師は実施計画の変更に関するCRBの審査結果を責任医師に情報提供しているか | 情報提供の記録(メール等)、ヒアリング | 代表医師 | 責任医師 |  | 第22条第2項
| 責任医師は、実施計画の変更について実施医療機関の管理者の承認を得ているか。 | 管理者の承認を確認できる記録(許可書、稟議書等も含む)なければヒアリングで確認 報告方法については、各施設の実施手順書等を確認 | 責任医師/代表医師 | 医療機関の管理者 |  | 第40条第2項
| 研究の進捗状況(募集中、募集終了等)の変更が遅滞なく届け出されているか。 | 様式第一 実施計画 様式第二 実施計画事項変更届書 CRBの帳簿、jRCTの記録 | 代表医師 | CRB/ 厚労大臣 |  | 第41条 | (41)規則第41条関係 (27)規則第80条第4項関係④
研究計画書等(CRF、ICFを含む)の変更 | 研究責任医師は最新の研究計画書を使用しているか。 | 研究計画書 | 代表医師 | 責任医師 |  |  | (10)規則第14条関係
| 研究計画書の変更についてCRBで承認されているか。 | 研究計画書, 統一書式3 変更審査依頼書 統一書式4 審査結果通知書 | 代表医師 | CRB |  |  | (10)規則第14条関係② (40)規則第41条関係①
| 研究計画書の変更に関して、実施医療機関の管理者へ報告しているか。 | 管理者の承認を確認できる記録(許可書、稟議書等も含む)なければヒアリングで確認 | 責任医師 | 医療機関の管理者 |  |  | 【読み替え後】規則第40条第3項の規定による同上第1項及び第2項の規定の読み替え
定期報告 | 定期報告を実施医療機関の管理者に報告した上で、代表医師に提出しているか。 | 統一書式5 定期報告書 様式A 利益相反管理基準 様式E 利益相反管理計画 | 責任医師 | 医療機関の管理者/代表医師 | 第17条第1項 | 第59条 | (68)規則第59条関係
| 定期報告について、実施計画を厚生労働大臣に提出した日(公表した日)から起算して、一年ごとに、当該期間満了後二月以内にCRBに提出したか。 | 統一書式5 定期報告書 様式A 利益相反管理基準 様式E 利益相反管理計画 | 代表医師 | CRB | 第17条第1項 | 第59条第3項 | (69)規則第59条第3項関係
| 定期報告について報告したCRBの意見を受領しているか | 統一書式4 審査結果通知書 | CRB | 責任医師/ 代表医師 | 第17条第1項 | 第59条第4項
| 代表医師は実施計画の変更に関するCRBの審査結果を責任医師に情報提供しているか | 情報提供の記録(メール等)、ヒアリング | 代表医師 | 責任医師 |  | 第22条
| 各医療機関の管理者へCRBの審査結果の報告が確認できるか | 管理者の承認を確認できる記録(許可書、稟議書等も含む ) なければヒアリングで確認 | 代表医師 | 医療機関の管理者/代表医師 |  | 第22条 | (22)規則第22条第1項関係
| 定期報告について、CRBが意見を述べた日から起算して、厚生局に1月以内に報告されているか。 | 別紙様式第3 定期報告書(jRCTへの記録を報告と見なされる)IC件数、CRF例数、補償の対象件数、疾病報告例数 | 代表医師 | 厚生局 | 第18条第1項 | 第60条 | (70)規則第60条関係
COIの変更 | 分担医師が追加された場合 研究責任医師が追加された分担医師の様式D(利益相反状況確認報告書)を入手したか。データ管理、モニタリング、統計解析に従事していないか。 | 様式D 利益相反状況確認報告書 研究計画書 | 責任医師 | 代表医師 |  |  |  | 医政研発1130 第17 号 別添1、「臨床研究法における利益相反管理ガイダンス」、4.利益相反管理のプロセス
| 責任医師の交代あるいは利益相反の状況が変化した場合 データ管理、モニタリング、統計解析に従事していないか。 | 様式D 利益相反状況確認報告書 研究計画書 | 責任医師 | 代表医師
| 利益相反管理計画の変更(様式A、様式E)をCRBに提出しているか。(定期報告では変更がなくても提出すること) | 様式A 利益相反管理基準 様式E 利益相反管理計画 様式第一 実施計画(必要に応じて) 研究計画書 説明文書 統一書式3 変更申請書 | 代表医師 | CRB |  |  | (40)規則第41条関係①
疾病等の報告 | 疾病が発生した時に、実施医療機関の管理者および代表医師に報告されているか。 | インタビュー | 責任医師 | 医療機関の管理者/代表医師 |  | 第54条第1, 3項 | (65)規則第54条関係③
| 疾病が発生した時に、期日以内にCRBに報告されているか。 | 統一書式8 医薬品疾病等報告書 | 責任医師/ 代表医師 | CRB | 法第13条 | 第54条 | (65)規則第54条関係①
| 責任医師は医薬品製造販売業者に情報提供を行っているか。 | 臨床研究を実施中に発現した疾病等の報告(GVP) | 責任医師 | 企業 |  |  | (65)規則第54条関係②
| 代表医師はCRBの結果通知を受領しているか。 | 統一書式4 審査結果通知書 | CRB | 責任医師/代表医師 | 法第13条 | 第54条第1, 2項
| 代表医師はCRBの結果を責任医師に情報提供しているか。 | 情報提供の記録(メール等)、ヒアリング | 代表医師 | 責任医師 |  | 第22条
| 責任医師は実施医療機関の管理者への報告は行ったか? | 管理者の承認を確認できる記録(許可書、稟議書等も含む)なければヒアリングで確認 | 責任医師 | 医療機関の管理者
| 疾病が①未知死亡(未承認・適応外)、②未知重篤(未承認・適応外)の場合、①7日以内 ②15日以内にPMDAに報告されているか。 *CRBへの報告に当たっては、別紙様式2-1あるいは2-1の写しにより報告することで差し支えない。 | 別紙様式2-1 疾病等報告書(医薬品)(写) 別紙様式2-2 疾病等報告書(医療機器)(写) (可能であればjRCT画面を確認) | 代表医師 | PMDA | 法第14条 | 第56条 | 規則第56条関係
| 疾病等について、CRBに定期報告がされているか。 | 統一書式5 定期報告書 統一書式6 定期疾病等報告書 | 代表医師 | CRB | 法第17条第1項 | 第59条 | 規則第59条関係
| 疾病等について、当局に定期報告がされているか。 | 別紙様式3 定期報告書(jRCTで当局に報告) | 代表医師 | 地方厚生局 | 法第18条第1項 | 第60条 | 規則第60条関係
モニタリング | 指名されたモニターが実施しているか (モニタリング担当者は要件を満たしているか) | モニター指名書 モニタリング報告書 (要件を満たすことを確認する場合、教育訓練記録、直接担当する業務に従事していないことを証明する記録等) | 代表医師 | NA |  | 第17条第2項 | 規則第17条関係③⑤
| モニタリング手順書(及びモニタリング計画書)に従って実施されているか。 原資料と症例報告書の整合性を適切に確認しているか。 | モニタリング報告書もしくはモニタリングの実施の証跡となる記録 原資料、症例報告書 | モニター | 代表医師 | 法第3条 | 第17条第1項 | 規則第17条関係①②
| モニタリング結果が責任医師に報告されているか。(提出した記録を確認する)。 | モニタリング報告書 | モニター | 責任医師 | 法第3条 | 第17条第3項 | 規則第17条関係④ 規則第19条関係
| 必要に応じ、モニタリング結果が代表医師に報告されているか。その時、研究代表医師は他の研究責任医師に情報提供しているか。 | 情報提供した記録(疾病等・不適合[捏造、不適格症例の組み入れ、重大な計画書の逸脱, 法令不遵守]の発見事項又は事実関係等の内容を要約した報告書)又はヒアリングで聴取 | 責任医師(分担医師) | 代表医師 | 法第3条 | 第17条第4項 | 規則第17条関係④⑤
同意 | 同意が適切に取得されているか(代諾者による同意や再同意を含む) 適切な版が使用されているか | 説明文書・同意書 スクリーニング名簿 原資料(診療録)※同意取得プロセス |  | 責任医師 | 法第9条 | 第28条 第46条~第52条 | 規則第47条1号関係 規則第47条2号関係 規則第48条関係 規則第49条関係 規則第50条関係 規則第52条関係
組み入れの適格性 | 対象者の適格性を確認したか(選択・除外基準) | 原資料(登録票・登録確認票・診療録等) |  | 責任医師 |  | 第10条第3項
割付 | 各症例が手順通りに割り付けられているか | 割り付けた記録 |  | 責任医師
| 割り付けられたとおりに実施されていたか? | 割付結果 原資料(薬剤管理表、処方箋、診療録等) |  | 責任医師
研究の実施状況 (研究計画書のデザインによる) | 研究計画書通りに処方(投与)されているか 研究計画書通りに検査等が実施されているか | 処方記録(処方箋)、投与記録 試験薬管理手順書、試験薬管理表 原資料(診療録、検査伝票等) |  | 責任医師/実施医療機関 |  | 第10条第3項
| プライマリーエンドポイントの評価が適切に実施されているか | 原資料(診療録等) |  | 責任医師/実施医療機関 |  | 第10条第3項
| 併用禁止薬及び併用禁止療法に該当していないかの確認 | 原資料(診療録等) |  | 責任医師/実施医療機関 |  | 第10条第3項
| その他研究計画書に定められた事項(中止基準、減量基準、休薬基準等を遵守しているか) | 原資料(診療録等) |  | 責任医師/実施医療機関 |  | 第10条第3項
盲検性の確保 | 盲検性の確保の手順がある場合、当該手順を遵守しているか? | 聞き取りにより確認 |  | 責任医師/実施医療機関
| 緊急時のキーコード開封の記録があるか | キーコード開封の記録 (システム上のログあるいはe-mail連絡) |  | 責任医師/実施医療機関
不適合の管理 | 不適合の発生状況を実施医療機関の管理者及び研究代表医師に速やかに報告しているか(各施設により期間が規定されている場合はそれに則っているか) | 不適合報告書 EDC/症例報告書、原資料等 | 責任医師 | 代表医師/医療機関の管理者 |  | 第15条第1項 第15条第2項 第15条第4項 第15条第5項 | (12)規則第15条1項関係 (13)規則第15条2項関係
| 重大な不適合がある場合、速やかにCRBの意見を聴いているか(CRBにより期間が規定されている場合はそれに則っているか) 重大な不適合: 例えば、選択・除外基準や中止基準、併用禁止療法等の不遵守をいい、臨床研究の対象者の緊急の危険を回避するためその他医療上やむを得ない理由により研究計画書に従わなかったものについては含まない。 | 統一書式7 重大な不適合報告書 EDC/症例報告書、原資料等 | 代表医師 | CRB |  | 第15条第3項 第15条第4項 | (14)規則第15条3項関係
| 不適合の発生状況を定期報告で報告しているか (チェックする項目については定期報告の項目を参照) | 統一書式5 定期報告書 | 責任医師(分担医師) | 代表医師 |  | 第59条
症例報告書(データの信頼性) | 原資料と症例報告書の整合性 | 原資料 症例報告書(DCF/クエリー) |  | 責任医師/実施医療機関 |  |  |  | Q&A 問3-11、問4-14、4-16
| 捏造・改ざんなどの疑いが見られないか | 原資料 症例報告書(DCF/クエリー) |  | 責任医師
記録の保管 | 記録の保存状況、保存場所は適切か (セキュリティ、保存期間) | ―(状況確認/ヒアリング) |  | 責任医師/代表医師 | 法第12条 | 第53条 | (61)規則第53条第1項関係 (62)規則第53条第2項関係
医薬品等の品質管理 | 品質不良医薬品へ対応した記録があるか、対応が適切であったか、その対応をCRBに提出したか | 品質不良報告書、医薬品の回収記録 | 責任医師 | CRB |  | 第25条 | (30)規則第25条第1項関係 | 臨床研究に用いる医薬品等の品質の確保のために必要な措置について(医政研発0302第5号)
| 医薬品の保存状況、保存場所は適切か (セキュリティ、保存期間) 適切な環境で保存されているか? | ―(状況確認/ヒアリング) |  | 責任医師 |  |  |  | Q&A 問4-15
検査検体の取扱い | 検体の処理・保管は適切に実施されているか。 | ―(状況確認/ヒアリング) |  | 責任医師
教育 | スタッフ(追加を含む)について教育研修が実施されているか (法規制、手順書、研究計画書等の情報が更新された場合を含む) | 例えばEDCトレーニングとか必要な教育の記録があるか ヒアリング |  | 実施医療機関/責任医師 |  | 第10条第1項 第11条第1項 | (3)規則第10条第1項関係 (6)規則第11条第1項関係

## App.3同意
施行規則 | 運用通知
第47条 特定臨床研究の対象者等の同意の取得 | 2.法第2章関係(54)
1.できる限り平易な表現を用い、文書により行う。 | ① 臨床研究への参加又は参加の継続に関し、研究責任医師、研究分担医師及び補助説明を行う者は、臨床研究の対象者又は代諾者となる者に同意を強制したり不当な影響を及ぼさないこと。 ② 臨床研究の対象者又は代諾者となる者に対し、説明文書の内容について十分な理解を得た上で、臨床研究に参加することについて同意を得ること。 ③ 同意文書には、説明を行った研究責任医師又は研究分担医師が説明した旨及び臨床研究の対象となる者又は代諾者となる者が同意した旨について、各自が署名と日付を記入すること。 ④ 視力障害などで文書を読むことはできないが口頭の説明によりその内容を理解することができる者や、四肢障害などで署名することはできないが文書を読みその内容を理解することができる者(規則第48条に規定する者を除く。)に対する規則第47条第１号に規定する説明及び同意は立会人を立ち会わせた上で、行うこと。 ⑤ 立会人は、同意文書に署名と日付を記載し、臨床研究の対象者となるべき者が当該臨床研究を理解し自由意思により同意をしたものであることを証すること。 ⑥ 立会人は、当該臨床研究に従事する者であってはならないこと。 ⑦ 研究責任医師、研究分担医師及び補助説明を行う者は、臨床研究の対象者となるべき者又は代諾者となるべき者が臨床研究に参加するか否かを自己決定ができるよう、同意を得る前から質問や相談に対応する機会や、検討時間を与えること。
2.特定臨床研究の対象者が16歳以上の未成年者(対象者となることについての説明を十分に理解できる能力を有する場合に限る。以下同じ。)である場合には、対象者と当該対象者の代諾者の両方の同意を得る。 ・特定臨床研究の対象者が16歳以上の未成年者である場合で、以下イ､ロが研究計画書に記載され、認定臨床研究審査委員会の意見を聴いた上で実施医療機関の管理者が承認したときは、当該対象者から同意を得る。 イ 特定臨床研究の対象者の身体又は精神に障害又は負担が生じない旨 ロ 特定臨床研究の目的及び個人情報の取扱いその他の特定臨床研究の実施に係る情報を公表し、対象者の参加に、代諾者が拒否できる機会を保障する旨 | 2.法第2章関係(55)
16歳未満の未成年者の代諾者に同意を得て臨床研究を実施した場合にあって、その後臨床研究の対象者が満16歳に達し、臨床研究を実施されることに関する判断能力を有するに至ったときは、当該対象者から同意を得ること。なお、代諾者からの同意に基づいて臨床研究の対象者から既に取得済の試料や情報について、その同意の範囲内で解析等を行う場合は、この限りではない。
第48条 特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な事由 | 2.法第2章関係(56)
・特定臨床研究の対象者となるべき者が、単独で説明を受け、同意を与えることが困難な者であること。 ・特定臨床研究の対象者となるべき者が、16歳未満の者(前号に該当する者を除く。)であること。 | ① 同意能力を欠く等により臨床研究の対象者の同意を得ることが困難であるが、当該臨床研究の目的上、当該対象者を対象とした臨床研究の実施が必要な場合、代諾者の同意を得るとともに、当該対象者と代諾者との関係を示す記録を残すこと。 ② 臨床研究の対象者の代諾者から同意を得ている場合であっても、臨床研究の対象者が臨床研究に参加(継続の場合を含む。)することについて自らの意思を表することができると判断された場合は、インフォームド・アセントを得るよう努めること。
第49条 特定臨床研究の対象者の代諾者 | 2.法第2章関係(57)
法第9条の厚生労働省令で定める者は、後見人その他これに準ずる者とする。 | 「これに準ずる者」とは以下。なお、代諾者には、「後見人、その他これに準ずる者」に加え、法第9条に規定する臨床研究の対象者の配偶者及び親権を行う者が該当する。代諾者については、個々の臨床研究の対象者における状況によって当該対象者の意思及び利益を代弁できると考えられる者を選出すること。 ① 臨床研究の対象者の父母、兄弟姉妹、子・孫、祖父母、同居の親族又はそれら近親者に準ずると考えられる者 ② 臨床研究の対象者の代理人(代理権を付与された任意後見人を含む。)
第50条 特定臨床研究を行う場合に説明及び同意が不要な場合等 | 2.法第2章関係(58)
１．法第9条の厚生労働省令で定めるときは、研究計画書に定めるところにより、次に掲げる事項のいずれも満たすと判断した場合とする。ただし、当該特定臨床研究を実施した場合には、速やかに、法第9条の規定に基づく手続を行わなければならない。 ・当該特定臨床研究の対象者となるべき者に緊急かつ明白な生命の危険が生じていること。 ・その他の治療方法では十分な効果が期待できないこと。 ・当該特定臨床研究を実施することにより生命の危険が回避できる可能性が十分にあると認められること。 ・当該特定臨床研究の対象者となるべき者に対する予測される不利益が必要な最小限度のものであること。 ・代諾者となるべき者と直ちに連絡を取ることができないこと。 2. 研究責任医師は、特定臨床研究の対象者の同意を得ることが困難な場合であっても、当該対象者の理解力に応じた平易な表現で説明を行い、当該対象者の賛意を得るよう努めなければならない。 | ① 規則第50条に該当する場合としては、以下に掲げるものが考えられる。 (ア)緊急状況下における救命的な内容の臨床研究において、臨床研究の対象者となる者又は臨床研究の対象者となる者の代諾者から事前の同意を得ることが不可能な場合であること。 (イ)研究計画書において、臨床研究の対象者及び代諾者の同意を得ることなく臨床研究を実施する場合における人権の保護と安全の確保を図るための方法が明記されていること。 (ウ)「その他の治療方法では十分な効果が期待できないこと」には、通常の診療若しくは救命処置等と同等程度の効果が期待できる場合であっても、治療期間が短縮できる場合など、臨床研究の対象者にとって有益と考えられるものがある場合も含まれる。 ② 臨床研究の対象者又は代諾者から同意取得が可能となった場合においては、速やかに当該臨床研究の説明を行い、文書にて同意を得ること。
第51条 特定臨床研究の対象者の代諾者から同意を得る場合の説明及び同意
1.第46条の規定は、特定臨床研究の対象者の代諾者に対する説明及び同意について準用する。この場合において、同条第5号及び第7号中「特定臨床研究への参加」とあるのは「代諾者の同意」と、同条第10号中「特定臨床研究の対象者の個人情報」とあるのは「特定臨床研究の対象者等の個人情報」と読み替えるものとする。 2.研究責任医師は、代諾者の同意を得た場合には、代諾者の同意に関する記録及び代諾者と特定臨床研究の対象者との関係についての記録を作成しなければならない。
第52条 同意の撤回等
1.研究責任医師は、特定臨床研究の対象者等から法第9条に規定する同意の全部又は一部の撤回又は拒否があった場合には、遅滞なく、当該撤回又は拒否の内容に従った措置を講ずるとともに、その旨を当該特定臨床研究の対象者等に説明しなければならない。ただし、当該措置を講ずることにより、当該特定臨床研究の継続が困難となることその他の理由がある場合は、この限りでない。 2.前項の規定により、同意の撤回又は拒否の内容に従った措置を講じない旨の決定をした場合には、当該特定臨床研究の対象者等に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。 3.前項の規定により、当該特定臨床研究の対象者等から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合は、当該特定臨床研究の対象者等に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。

## Part3主要評価項目報告書あり
項目 | チェックリスト | 監査対象資料 | 発行/提出 | 受領/保管 | 根拠条文 |  |  |  | Y/N NA | Comment
[5 empty] | 臨床研究法 | 施行規則 | 運用通知(法第2章関係) | その他
統計解析 | 統計解析計画が研究計画書と整合性があるか | 統計解析計画書 SAP (Statistic Analysis Plan) | 企業/CRO | 代表医師
| 統計解析計画書がFixされているか 症例取扱い基準が作成されているか 症例登録は手順に従って実施されたか 適格性の確認を研究計画書に従って確認されたか 投与群の割付は間違いなく実施されることを検証したか | 統計解析計画書 症例取扱い基準 症例登録手順書 適格性確認記録 割付表 ダミーデータによるテスト結果 | 企業/CRO | 代表医師 |  | 第14条 | (11)規則第14条関係⑨
データマネジメント | モニタリング手順書(計画書)に従ってモニタリング/ 直接閲覧が実施されていたか | モニタリング報告書 直接閲覧の記録 | 企業/CRO | 代表医師
| 症例報告書が手順に従って回収されたか/ Electronic Data Capture (EDC)が手順に従って固定されたか | 症例報告書(クエリーを含む) EDCのデータベース | 企業/CRO | 代表医師
| 統計解析プログラムのコンピュータシステムバリデーション(CSV)が実施された記録があるか | CSV計画書, CSV記録, CSV報告書 | 企業/CRO | 代表医師
| データマネジメント作業が計画書通りに実施され、報告されたか データ入力ガイドラインに従って入力されたか チェックリストによりQCされたか データ変更の監査証跡(変更理由・変更前後)を確認できるか | データマネジメント計画書 データ入力ガイドライン ロジカルチェックリスト/ マニュアルチェックリスト データ変更の記録 | 企業/CRO | 代表医師
| 入力されたデータの質を検証したか | QC記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例固定の記録があるか 症例固定前に責任医師が確認した記録があるか | 症例固定記録 症例報告書/EDCへの責任医師の署名 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例採否の記録があるか 症例検討会の資料・議事録があるか 症例取扱い基準及び症例採否の記録があるか | 症例検討会資料 症例検討会議事録 症例取扱い基準 症例採否の記録 | 企業/CRO(研究事務局)/代表 | 代表医師
| データベース固定の記録があるか | データベース固定の記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例固定後・データベース固定後にデータを変更した記録があるか | データベースのロック解除の記録 データ変更の記録 データベース再固定の記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| キーオープンの記録があるか 緊急時のエマージェンシーキーコード開封の記録があるか 盲検性は担保されていたか | 緊急時の開鍵記録 キーオープンの記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
統計解析 | 統計解析責任者の要件がある場合 | 履歴書、職務経歴書 | 企業/CRO | 代表医師
| 統計解析計画書に従って解析が実施されたか 適切に統計解析報告書が作成されたか | 統計解析結果 総括報告書の図表 統計解析報告書 使用したSAS version | 企業/CRO | 代表医師
主要評価項目報告書 | 主要評価項目に係るデータの収集期間が終了した日(観察終了日)から原則1年以内に主要評価項目報告書が作成されているか 臨床研究の主要評価項目に関する結果について簡潔に記載されているか 研究計画書、統計解析計画書が添付されているか | 主要評価項目報告書 ※主要評価項目報告書の作成及び提出は実施計画に基づく研究の実施中に行うことに留意すること | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第24条第2項 | (25)規則第24条第2項関係
| 規則24条第3項に従い、jRCT上の情報「実施計画」を変更する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 jRCTで実施計画の3. 特定臨床研究の進捗状況「主たる評価項目に係る研究結果」に入力する | 代表(研究事務局) | jRCT | 法第6条 | 第24条第3項 | (26)規則第24条第3項関係
| 実施計画事項変更届書及び主要評価項目報告書を、変更申請書に添付してCRBに提出する。 | 主要評価項目報告書 様式第二 実施計画事項変更届書 統一書式3 変更申請書 | 代表(研究事務局) | CRB | 法第6条 | 第24条第5項
| CRBから審査結果通知書で意見を返されているか。 | 統一書式4 審査結果通知書 | CRB | 代表(研究事務局) |  | 第24条第5項
| 代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へ主要評価項目報告書を提出する。 | ヒアリングあるいはメール・レター等確認 | 代表医師/責任医師 | 医療機関の管理者 |  | 第24条第4項, 第9項
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内にjRCT上の情報を改訂、アウトプットに押印後、厚労省に提出する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 押印版の写し | 代表(研究事務局) | 地方厚生局 | 法第6条 | 第24条第4項、第5項
| 地方厚生局長に提出した段階でjRCT上で情報が公開されたこととみなされる。 地方厚生局長は提出された書類に不備の無いことを確認して公開する。 | 論文投稿を予定する場合は公表を猶予されるので、投稿論文の掲載まで、jRCTの主たる評価項目の研究結果は公開されない。 | CRO/代表(研究事務局) | CRO/代表(研究事務局)、地方厚生局 |  | 第24条第4項、 第6項 | (27)規則第24条第4項関係① (29)規則第24条第6項関係
総括報告書 | 全ての評価項目に係るデータの収集期間が終了した日から原則1年以内に総括報告書及び総括報告書の概要が作成されたか | 総括報告書 総括報告書の概要 別紙様式1 終了届書 ※総括報告書の概要＝終了届書(別紙様式1) | CRO(研究事務局) | 代表(研究事務局) | 法第3条 | 第24条第2項 第24条第4項 第24条第5項 | (25)規則第24条第2項関係 (26)規則第24条第3項関係 (27)規則第24条第4項関係② (28)規則第24条第5項関係
| 総括報告書には以下の項目の記載があるか? □臨床研究の対象者の背景情報(年齢、性別等) □臨床研究のデザインに応じた進行状況に関する情報(対象者数の推移等) □疾病等の発生状況のまとめ □主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | 総括報告書 | CRO(研究事務局) |  | 法第3条 |  | (25)規則第24条第2項関係
| 規則24条第3項に従い、jRCT上の情報「実施計画」を変更する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 jRCTに総括報告書の概要をアップロードする。 | 代表医師(研究事務局) | jRCT | 法第6条 | 第24条第3項 | (26)規則第24条第3項関係
| 実施計画事項変更届書及び総括報告書及びその概要を、変更申請書に添付してCRBに提出する。 | 統一書式3 変更申請書(写) (写しがなくても結果通知書があればOK) 様式第二 実施計画事項変更届書 研究計画書 統計解析計画書 | 代表医師(研究事務局) | CRB |  | 第24条第5項
| CRBから審査結果通知書で意見を返されているか。 | 統一書式4 審査結果通知書 (研究責任医師保管分より確認) | CRB | 代表医師 |  | 第24条第5項
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内にjRCT上の情報を改訂、アウトプットに捺印後、厚労省に提出する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 捺印版の写し | 代表(研究事務局) | 地方厚生局 | 法第6条 | 第24条第4項, 第5項
| jRCT上で情報が公開されたことを確認する。 | jRCT登録状況で確認 | 地方厚生局 | jRCT
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内に代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へ変更申請(総括報告書+総括報告書の概要)を提出しているか。 | ヒアリングあるいはメール・レター等確認 | 代表医師(研究事務局)/責任医師 | 各医療機関の管理者 |  | 第24条第4項, 第5項, 第8項, 第9項
| 地方厚生局長に提出した段階でjRCT上で情報が公開されたこととみなされる。 地方厚生局長は提出された書類に不備の無いことを確認して公開する。 | 論文投稿を予定する場合は公表を猶予されるので、投稿論文が掲載されるまでjRCT上に総括報告書の概要は公開されない。 | CRO/代表(研究事務局) |  |  | 第24条第6項 | (27)規則第24条第4項関係① (29)規則第24条第6項関係
終了届 | アウトプット終了届書を、終了通知書に添付してCRBに提出する。 | 統一書式12 終了通知書(総括報告書の概要)(写) 別紙様式1 終了届出書(写) 添付資料(総括報告書等)(写) | 代表医師(研究事務局) | CRB |  | 第24条第5項 第24条第6項
| CRBの意見を返されているか？ | 統一書式4 審査結果通知書 | CRB | 代表医師(研究事務局)
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内にjRCT上の情報を改訂、アウトプットに捺印後、厚労省に提出する。 | 別紙様式1 終了届書 (写) 統計解析計画書(最終改訂版) 研究計画書(最終改訂版) 説明文書(最終改訂版) | 代表(研究事務局) | 地方厚生局 |  | 第24条第5項 第24条第6項 | (28)規則第24条第5項関係①、② (29)規則第24条第6項関係
| jRCT上で情報が公開されたことを確認する。 (投稿予定の場合、公開の猶予はあるか) | 投稿予定の場合、公開の猶予はあるか(公開予定日は適切か) jRCT | 地方厚生局 | jRCT |  | 第24条第1項、第6項 | (29)規則第24条第6項関係
| 代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へ主要評価項目報告書、総括報告書の概要、及び総括報告書を提出しているか。 | ヒアリング、あるいはメール・レター等確認 | 代表医師/責任医師 | 医療機関の管理者 |  | 第24条第9項
| 代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へjRCT上で情報が公開されたことを報告したか。 | ヒアリング、あるいはメール・レター等確認 | 代表医師/責任医師 | 医療機関の管理者 |  | 第24条第8項

## Part3主要評価項目報告書なし
項目 | チェックリスト | 監査対象資料 | 発行/提出 | 受領/保管 | 根拠条文 |  |  |  | Y/N NA | Comment
[5 empty] | 臨床研究法 | 施行規則 | 運用通知(法第2章関係) | その他
統計解析 | 統計解析計画が研究計画書と整合性があるか | 統計解析計画書 SAP (Statistic Analysis Plan) | 企業/CRO | 代表医師
| 統計解析計画書がFixされているか 症例取扱い基準が作成されているか 症例登録は手順に従って実施されたか 適格性の確認を研究計画書に従って確認されたか 投与群の割付は間違いなく実施されることを検証したか | 統計解析計画書 症例取扱い基準 症例登録手順書 適格性確認記録 割付表 ダミーデータによるテスト結果 | 企業/CRO | 代表医師 |  | 第14条 | (11)規則第14条関係⑨
データマネジメント | モニタリング手順書(計画書)に従ってモニタリング/ 直接閲覧が実施されていたか | モニタリング報告書 直接閲覧の記録 | 企業/CRO | 代表医師
| 症例報告書が手順に従って回収されたか/ Electronic Data Capture (EDC)が手順に従って固定されたか | 症例報告書(クエリーを含む) EDCのデータベース | 企業/CRO | 代表医師
| コンピュータシステムバリデーション(CSV)が実施された記録があるか | CSV計画書, CSV記録, CSV報告書 | 企業/CRO | 代表医師
| データマネジメント作業が計画書通りに実施され、報告されたか データ入力ガイドラインに従って入力されたか チェックリストによりQCされたか データ変更の監査証跡(変更理由・変更前後)を確認できるか | データマネジメント計画書 データ入力ガイドライン ロジカルチェックリスト/ マニュアルチェックリスト データ変更の記録 | 企業/CRO | 代表医師
| 入力されたデータの質を検証したか | QC記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例固定の記録があるか 症例固定前に責任医師が確認した記録があるか | 症例固定記録 症例報告書/EDCへの責任医師の署名 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例採否の記録があるか 症例検討会の資料・議事録があるか 症例取扱い基準及び症例採否の記録があるか | 症例検討会資料 症例検討会議事録 症例取扱い基準 症例採否の記録 | 企業/CRO(研究事務局)/代表 | 代表医師
| データベース固定の記録があるか | データベース固定の記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例固定後・DB固定後にデータを変更した記録があるか | データベースのロック解除の記録 データ変更の記録 データベース再固定の記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| キーオープンの記録があるか 緊急時のエマージェンシーキーコード開封の記録があるか 盲検性は担保されていたか | 緊急時の開鍵記録 キーオープンの記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
統計解析 | 統計解析責任者の要件がある場合 | 履歴書、職務経歴書 | 企業/CRO | 代表医師
| 統計解析計画書に従って解析が実施されたか 適切に統計解析報告書が作成されたか | 統計解析結果 総括報告書の図表 統計解析報告書 使用したSAS version | 企業/CRO | 代表医師
総括報告書 | 全ての評価項目に係るデータの収集期間が終了した日から原則1年以内に総括報告書及び総括報告書の概要が作成されたか ※総括報告書の概要＝終了届書(別紙様式1) | 総括報告書 別紙様式1 終了届書 | CRO(研究事務局) | 代表医師 | 法第3条 | 第24条第2項 第24条第4項 第24条第5項 | (25)規則第24条第2項関係 (26)規則第24条第3項関係 (27)規則第24条第4項関係② (28)規則第24条第5項関係
| 総括報告書には以下の項目の記載があるか? □臨床研究の対象者の背景情報(年齢、性別等) □臨床研究のデザインに応じた進行状況に関する情報(対象者数の推移等) □疾病等の発生状況のまとめ □主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | 総括報告書 | CRO(研究事務局) |  | 法第3条 |  | (25)規則第24条第2項関係
| 規則24条第3項に従い、jRCT上の情報「実施計画」を変更する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 jRCTに総括報告書の概要をアップロードする。 | 代表医師(研究事務局) | jRCT | 法第6条 | 第24条第3項 | (26)規則第24条第3項関係
| 実施計画事項変更届書及び総括報告書及びその概要を、変更申請書に添付してCRBに提出する。 | 統一書式3 変更申請書(写) (写しがなくても結果通知書があればOK) 研究計画書 統計解析計画書 様式第二 実施計画事項変更届書 | 代表医師(研究事務局) | CRB |  | 第24条第5項
| CRBから審査結果通知書で意見を返されているか。 | 統一書式4 審査結果通知書 (研究責任医師保管分より確認) | CRB | 代表医師 |  | 第24条第5項
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内にjRCT上の情報を改訂、アウトプットに捺印後、厚労省に提出する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 捺印版の写し | 代表(研究事務局) | 地方厚生局 | 法第6条 | 第24条第4項, 第5項
| jRCT上で情報が公開されたことを確認する。 | jRCT登録状況で確認 | 地方厚生局 | jRCT
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内に代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へ変更申請(総括報告書+総括報告書の概要)を提出しているか。 | ヒアリングあるいはメール・レター確認 | 代表医師(研究事務局)/責任医師 | 各医療機関の管理者 |  | 第24条第8項, 第9項
| 地方厚生局長に提出した段階でjRCT上で情報が公開されたこととみなされる。 地方厚生局長は提出された書類に不備の無いことを確認して公開する。 | 論文投稿を予定する場合は公表を猶予されるので、投稿論文が掲載されるまでjRCT上に総括報告書の概要は公開されない。 | CRO/代表(研究事務局) |  |  | 第24条第6項 | (27)規則第24条第4項関係① (29)規則第24条第6項関係
終了届 | アウトプット終了届書を、終了通知書に添付してCRBに提出する。 | 統一書式12 終了通知書(総括報告書の概要)(写) 別紙様式1 終了届出書(写) 添付資料(総括報告書等)(写) | 代表医師(研究事務局) | CRB |  | 第24条第5項 第24条第6項
| CRBの意見を返されているか？ | 統一書式4 審査結果通知書 | CRB | 代表医師(研究事務局)
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内にjRCT上の情報を改訂、アウトプットに捺印後、厚労省に提出する。 | 別紙様式1 終了届書 (写) 統計解析計画書(最終改訂版) 研究計画書(最終改訂版) 説明文書(最終改訂版) | 代表(研究事務局) | 地方厚生局 |  | 第24条第5項 第24条第6項 | (28)規則第24条第5項関係①、② (29)規則第24条第6項関係
| jRCT上で情報が公開されたことを確認する。 (投稿予定の場合、公開の猶予はあるか) | 投稿予定の場合、公開の猶予はあるか(公開予定日は適切か) jRCT | 地方厚生局 | jRCT |  | 第24条第1項、第6項 | (29)規則第24条第6項関係
| 代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へ主要評価項目報告書、総括報告書の概要、及び総括報告書を提出しているか。 | ヒアリング、あるいはメール・レター等確認 | 代表医師/責任医師 | 医療機関の管理者 |  | 第24条第9項
| 代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へjRCT上で情報が公開されたことを報告したか。 | ヒアリング、あるいはメール・レター等確認 | 代表医師/責任医師 | 医療機関の管理者 |  | 第24条第8項

## Part3 中止から終了まで
項目 | チェックリスト | 監査対象資料 | 発行/提出 | 受領/保管 | 根拠条文 |  |  |  | Y/N NA | Comment
[5 empty] | 臨床研究法 | 施行規則 | 運用通知(法第2章関係) | その他
統計解析 | 統計解析計画が研究計画書と整合性があるか | 統計解析計画書 SAP (Statistic Analysis Plan) | 企業/CRO | 代表医師
| 統計解析計画書がFixされているか 症例取扱い基準が作成されているか 症例登録は手順に従って実施されたか 適格性の確認を研究計画書に従って確認されたか 投与群の割付は間違いなく実施されることを検証したか | 統計解析計画書 症例取扱い基準 症例登録手順書 適格性確認記録 割付表 ダミーデータによるテスト結果 | 企業/CRO | 代表医師 |  | 第14条 | (11)規則第14条関係⑨
中止届 | 中止の日から10日以内にjRCT上の情報を改訂、アウトプットに捺印後、厚労省に提出する。 | 様式第四 特定臨床研究中止届書 | 代表(研究事務局) | 代表医師 | 法第8条 | 第45条 | (43)規則第45条関係①~⑤
| アウトプット中止届書を、中止通知書に添付してCRBに提出する。 | 統一書式11 中止通知書 | 代表(研究事務局) | CRB | 法第8条 | 第45条 | (43)規則第45条関係①~⑤
| 中止届提出後、疾病等報告や定期報告，進捗状況の変更があれば変更申請が必要 規則24条第3項に従い、jRCT上の情報「実施計画」を変更する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 疾病等報告 定期報告 進捗状況の変更(主要評価項目の結果) | CRO(研究事務局) | jRCT |  | 第45条 第24条第3項 | (43)規則第45条関係①～⑤
| 中止後、研究対象者に対して適切な措置を講じているか(研究計画書に従っているか) | 診療録(研究計画書による) 聞き取り | 責任医師 |  |  | 第45条 | (43)規則第45条関係①
| 中止した日、あるいは全ての評価項目に係るデータの収集期間が終了した日のいずれか遅い方から1年以内に総括報告書を提出したか 中止基準に従って中止したか | 中止した記録 効果安全性評価委員会の記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師 |  | 第45条 | (11)規則第14条関係 ④(カ)及び⑤ (43)規則第45条関係③
データマネジメント | モニタリング手順書(計画書)に従ってモニタリング/ 直接閲覧が実施されていたか | モニタリング報告書 直接閲覧の記録 | 企業/CRO | 代表医師
| 症例報告書が手順に従って回収されたか/ Electronic Data Capture (EDC)が手順に従って固定されたか | 症例報告書(クエリーを含む) EDCのデータベース | 企業/CRO | 代表医師
| コンピュータシステムバリデーション(CSV)が実施された記録があるか | CSV計画書, CSV記録, CSV報告書 | 企業/CRO | 代表医師
| データマネジメント作業が計画書通りに実施され、報告されたか データ入力ガイドラインに従って入力されたか チェックリストによりQCされたか データ変更の監査証跡(変更理由・変更前後)を確認できるか | データマネジメント計画書 データ入力ガイドライン ロジカルチェックリスト/ マニュアルチェックリスト データ変更の記録 | 企業/CRO | 代表医師
| 入力されたデータの質を検証したか | QC記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例固定の記録があるか 症例固定前に責任医師が確認した記録があるか | 症例固定記録 症例報告書/EDCへの責任医師の署名 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例採否の記録があるか 症例検討会の資料・議事録があるか 症例取扱い基準及び症例採否の記録があるか | 症例検討会資料 症例検討会議事録 症例取扱い基準 症例採否の記録 | 企業/CRO(研究事務局)/代表 | 代表医師
| データベース固定の記録があるか | データベース固定の記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| 症例固定後・DB固定後にデータを変更した記録があるか | データベースのロック解除の記録 データ変更の記録 データベース再固定の記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
| キーオープンの記録があるか 緊急時のエマージェンシーキーコード開封の記録があるか 盲検性は担保されていたか | 緊急時の開鍵記録 キーオープンの記録 | CRO(研究事務局) | 代表医師
統計解析 | 統計解析責任者の要件がある場合 | 履歴書、職務経歴書 | CRO/企業 | 代表医師
| 統計解析計画書に従って解析が実施されたか 適切に統計解析報告書が作成されたか | 統計解析結果 総括報告書の図表 統計解析報告書 使用したSAS version | CRO/企業 | 代表医師
総括報告書 | 全ての評価項目に係るデータの収集期間が終了した日から原則1年以内に総括報告書及び総括報告書の概要が作成されたか ※総括報告書の概要＝終了届書(別紙様式1) | 総括報告書 総括報告書の概要(jRCTにおける研究結果の概要を登録したものでも差し支えない) 別紙様式1 終了届書 | CRO(研究事務局) | 代表医師 | 法第3条 | 第24条第2項 第24条第4項 第24条第5項 | (25)規則第24条第2項関係 (26)規則第24条第3項関係 (27)規則第24条第4項関係② (28)規則第24条第5項関係
| 総括報告書には以下の項目の記載があるか? □臨床研究の対象者の背景情報(年齢、性別等) □臨床研究のデザインに応じた進行状況に関する情報(対象者数の推移等) □疾病等の発生状況のまとめ □主要評価項目及び副次評価項目のデータ解析及び結果 | 総括報告書 | CRO(研究事務局) |  | 法第3条 | 第24条第2項 | (25)規則第24条第2項関係③
| 規則24条第3項に従い、jRCT上の情報「実施計画」を変更する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 jRCTに総括報告書の概要をアップロードする。 | 代表医師(研究事務局) | jRCT |  | 第24条第3項 | (26)規則第24条第3項関係
| 実施計画事項変更届書及び総括報告書及びその概要を、変更申請書に添付してCRBに提出する。 | 統一書式3 変更申請書(写) (写しがなくても結果通知書があればOK) 様式第二 実施計画事項変更届書 研究計画書 統計解析計画書 | 代表医師(研究事務局) | CRB |  | 第24条第5項
| CRBから審査結果通知書で意見を返されているか。 | 統一書式4 審査結果通知書 (研究責任医師保管分より確認) | CRB | 代表医師 |  | 第24条第5項
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内にjRCT上の情報を改訂、アウトプットに捺印後、厚労省に提出する。 | 様式第二 実施計画事項変更届書 捺印版の写し | 代表医師(研究事務局) | 地方厚生局 | 法第6条 | 第24条第4項, 第5項
| jRCT上で情報が公開されたことを確認する。 | jRCT登録状況で確認 | 地方厚生局 | jRCT
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内に代表医師から責任医師を経由して各医療機関の管理者へ変更申請(総括報告書+総括報告書の概要)を提出しているか。 | ヒアリングあるいはメール・レター等確認 | 代表医師(研究事務局)/責任医師 | 各医療機関の管理者 |  | 第24条第4項, 第5項, 第8項, 第9項
| 地方厚生局長に提出した段階でjRCT上で情報が公開されたこととみなされる。 地方厚生局長は提出された書類に不備の無いことを確認して公開する。 | 論文投稿を予定する場合は公表を猶予されるので、投稿論文が掲載されるまでjRCT上に総括報告書の概要は公開されない。 | 代表医師(研究事務局) |  |  | 第24条第6項 | (27)規則第24条第4項関係① (29)規則第24条第6項関係
終了届 | アウトプット終了届書を、終了通知書に添付してCRBに提出する。 | 統一書式12 終了通知書(総括報告書の概要)(写) 別紙様式1 終了届出書(写) 添付資料(総括報告書等)(写) | 代表医師(研究事務局) | CRB |  | 第24条第5項 第24条第6項
| CRBの意見を返されているか？ | 統一書式4 審査結果通知書 | CRB | 代表医師(研究事務局)
| CRBの意見を受けた日から1カ月以内にjRCT上の情報を改訂、アウトプットに捺印後、厚労省に提出する。 | 別紙様式1 終了届書 (写) 統計解析計画書(最終改訂版) 研究計画書(最終改訂版) 説明文書(最終改訂版) | 代表医師(研究事務局) | 地方厚生局 |  | 第24条第5項 第24条第6項 | (28)規則第24条第5項関係①、② (29)規則第24条第6項関係
| jRCT上で情報が公開されたことを確認する。 (投稿予定の場合、公開の猶予はあるか) | 投稿予定の場合、公開の猶予はあるか(公開予定日は適切か) jRCT | 地方厚生局 | jRCT |  | 第24条第1項、第6項 | (29)規則第24条第6項関係
| 代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へ総括報告書の概要、及び総括報告書を提出しているか。 | ヒアリング、あるいはメール・レター等確認 | 代表医師/責任医師 | 医療機関の管理者 |  | 第24条第9項
| 代表医師から各責任医師を経由して各医療機関の管理者へjRCT上で情報が公開されたことを報告したか。 | ヒアリング、あるいはメール・レター等確認 | 代表医師/責任医師 | 医療機関の管理者 |  | 第24条第8項