## Slide 1: 初めて臨床研究を実施する方のための手引き
日本QA研究会
第17期 (2024年4月～2026年3月)
GCP部会 第3分科会 Bグループ
Part 1 ： 臨床研究実施に必要と考えられる基礎知識
Part 2 ： 臨床研究の実践

## Slide 2: 本手引きについて
臨床研究を実施するにあたり、研究協力者等の臨床研究支援者を対象としたトレーニング資料は多く存在しますが、臨床研究を始めようとする医師向けの資料は少ないと思われます。
そこで、初めて臨床研究を実施する、または臨床研究を実施してみたいと考える医師向けのトレーニング資料として、本手引きを作成しました。
内容は、臨床研究実施に必要と考えられる基礎知識 （Part 1） と、具体的な工程や必要工数等の臨床研究の実践 （Part 2） に分かれています。
臨床研究を始める際の第一歩としてご活用いただければ幸いです。

## Slide 3: Part 1
臨床研究実施に必要と考えられる 基礎知識

## Slide 4
Part 1 : 臨床研究実施に必要と考えられる基礎知識 目次
診療と研究の違い
研究倫理
研究の種類
ICH E6とは
臨床研究の出発点
臨床研究の全体像（流れ）
5
７
１1
13
1４
1５

## Slide 5
診 療
「診療」とは：
目の前の患者さんにとってのベストを尽くすという「契約」 にもとづく行為であり、主に患者の診断や治療に焦点を当てている。
研 究
「研究」とは：
医学の理論や枠組みに貢献することを目的とし、特に臨床研究は人を対象にした試験や治療法の開発に焦点を当てている。
この患者さんの病気を治す
私の痛みや辛さを取ってほしい
私の病気を治して
ほしい
この患者さんの病気が全快しなくても痛みや辛さを出来るだけ取り去る
信託関係
あの薬はこの病気を治すかもしれない
どんなパターンの患者により良い効果が出るのか？
データ
新しい知見
「診療」と
「研究」の
違い

## Slide 6
診療行為と外見は同じでも、目的が異なるとき、その行為は「診療」ではなく「研究」となる。
診療 ・ 研究
採血等の検査や投薬等の処置自体は「研究」でも「診療」でも変わらない
新しい医療行為は、「研究」でも「診療」でも実施可能
どこからが「研究」で、どこまでが「診療」なのか？
外見上、実施することは同じだが、目的が異なる。
診 療
実際の医療現場での行為
研 究
新しい知見を得るためのプロセスであり、より良い診療が行われることを目指す。
研究で得られたデータや知見は、必ずしも個々の患者に役立つとは限らないが、将来の診療に資する可能性がある。
「研究」は、健康の維持と治療の改善のために利用され得る、一般化可能な知識を得ることを目的としており、そのための研究対象者は必要不可欠となる。
それゆえ、参加者は研究プロセスにおいて、他者の利益のために利用され、搾取されるリスクにさらされている。
臨床研究における搾取可能性を最小化することを目的として、研究ガイドラインが作成されている。
臨床研究で、「搾取」から患者を守るため、「研究倫理」が生まれた
「診療」と
「研究」の
違い

## Slide 7
研究倫理の教材
日本学術振興会：「科学の健全な発展のために[第2版]－誠実な科学者の心得－」
【テキスト版】
https://www.jsps.go.jp/file/storage/j-kousei/data/rinri.pdf
文部科学省サイト： https://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/index.htm
研究倫理
倫理とは？
広辞苑
人倫のみち。実際道徳の規範となる。
原理、道徳
日本語大辞典
人として踏み行うべき道。人倫。人間の内面にある道徳意識に基づいて人間を秩序づけるきまり。
倫理学の略
7
「研究倫理」とは？
研究倫理とは？
研究倫理は２つに分けられる。
○ 「研究者」個人にかかわる倫理
例：研究不正
○ 研究自体が備えるべき要件としての「研究」の倫理
例：被験者の保護

## Slide 8
研究倫理
「研究者」個人にかかわる倫理
日本学術会議が、全ての学術分野（人文・社会科学、生命科学、理学・工学）に共通する基本的な規範である声明として公表
科学者が、社会の信頼と負託を得て、主体的かつ自律的に科学研究を進め、科学の健全な発達を促すため、平成18年に作成された。
データのねつ造や論文盗用といった研究活動における不正行為事案が発生したこと、デュアルユース問題について議論が行われたことから、平成25年に改訂された。
「科学者の責務」、「公正な研究」、「社会の中の科学」、「法令の遵守など」の4つで構成されている。
「科学者の行動規範」
【参考】「科学者の行動規範 –改訂版-」
https://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-22-s168-1.pdf
Ⅰ．科学者の責務 | 科学者の基本的責任 / 科学者の姿勢 / 社会の中の科学者/社会的期待に応える研究 / 説明と公開/科学研究の利用の両義性
Ⅱ．公正な研究 | 研究活動 / 研究環境の整備及び教育啓発の徹底 / 研究対象などへの配慮 / 他者との関係
Ⅲ．社会の中の科学 | 社会との対話 / 科学的助言 / 政策立案・決定者に対する科学的助言
Ⅳ．法令の遵守など | 法令の遵守 / 差別の排除 / 利益相反

## Slide 9
戦後のニュルンベルク裁判を契機として提示された、人を対象とする医学研究における10の倫理原則
自発的な同意（informed consent）を必須の原則とし、科学的妥当性の必要性・リスクベネフィットバランス・研究中止の権利などを含む。
非治療的な人体実験が対象であり、新しい治療法を開発する目的で行われるような臨床研究を対象としていない。
研究自体が備えるべき要件としての「研究」の倫理
現在
ドイツ：ナチス人体実験
日本：九大医学部生体解剖、陸軍731部隊人体実験
第二次世界大戦中
戦 後
1947年
1964年
1979年
1982年
ニュルンベルク裁判
ニュルンベルク綱領
ヘルシンキ宣言
ニュルンベルク綱領を基盤とし、人を対象とする医学研究の倫理原則を示した国際的指針として、世界医師会（WMA）総会で採択
研究者の責務、被験者保護、インフォームド・コンセントなどの具体的基準を定めた。
世界各国や組織の研究倫理指針の基礎とされている。
不定期に改訂が行われており、これまでに10回改訂されている。
全文：日本医師会サイト ➤
https://www.med.or.jp/doctor/international/wma/helsinki.html
ベルモント・レポート
正式名称は「研究対象者保護のための倫理原則および指針」
タスキギー事件（※米国で梅毒患者に適切な治療を与えないまま経過を観察し続けた非倫理的な研究）を受けて、米国で国家研究法が成立し、その法の下に設置された国家委員会が医学研究における倫理の基本原則と指針を示したもの
倫理原則を3つに集約
全文：アメリカ合衆国保健福祉省（HHS）サイト ➤ https://www.hhs.gov/ohrp/regulations-and-policy/belmont-report/read-the-belmont-report/index.html
CIOMS指針
正式名称は「人を対象とする生物医学研究の国際的倫理指針」
ヘルシンキ宣言のあいまいさを解消して不足を補うとともに、世界のあらゆる国々や地域で通用するように詳細に記述された指針
国際医科学団体協議会（CIOMS）がWHOと共同で作成
全文： CIOMSサイト ➤ https://cioms.ch/wp-content/uploads/2019/07/Japanese-Translation-CIOMS-Ethical-Guidelines-2016.pdf
ナチス政権によって組織的に行われた大量虐殺や非人道的行為を裁いた国際軍事裁判。
非人道的医学実験
研究倫理
医学における研究倫理の歴史

## Slide 10
日本における治験・臨床研究規制の変遷
薬事法
医薬品の臨床試験の
実施に関する基準
１９６４年
ヘルシンキ宣言
ヒトゲノム・遺伝子解析研究に関する倫理指針
医薬品医療機器等法
(薬機法）
疫学研究に関する
倫理指針
臨床研究に関する倫理指針
人を対象とする医学研究に関する倫理指針（統合指針）
臨床研究法
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針（生命・医学系指針）
治 験
臨床研究
1960年
１９９７年
２００１年
２０１４年
２０２１年
２００２年
２００３年
２０１５年
２０１７年
研究倫理

## Slide 11
研究の
種類
研究の種類と法規制
臨床研究
（観察研究）
特定臨床研究
臨床試験
（介入研究）
治 験
人を対象として医療における疾病の予防、診断及び治療方法の改善、疾病病原及び病態の理解並びに患者の生活の質の向上を目的として実施する医学系研究
（前向き研究、後ろ向き研究等）
臨床研究のうち、薬剤や治療、診断、予防法等の有効性や安全性を評価することを目的とした研究
臨床試験のうち、
・ 未承認・適応外の医薬品等の臨床研究
・ 企業から資金提供を受けて行う臨床研究
臨床試験のうち、新しい薬や医療機器等の製造販売承認を国から得るために行われるもの
人を対象とする生命科学・医学系研究に関する倫理指針
臨床研究法
医薬品医療機器等法
（薬機法）、GCP省令

## Slide 12
研究にかかわる法体系
政令 ・ 施行令
（内閣府）
省令・施行規則
（厚生労働省大臣）
関連通知 （担当部局）
事務連絡
（担当部局）
法 律
ex. 薬機法、臨床研究法
ex. 薬機法施行令
ex. GCP省令、臨床研究法施行規則
ex.人を対象とする生命科学・医学系
研究に関する倫理指針
倫理指針ガイダンス
局長通知・課長通知等
法的拘束力あり
研究の
種類
※ 国内では研究の種類ごとに法規制が異なるが、その基盤となる国際基準が ICH-E6（ICH-GCP）である。

## Slide 13
ICH E6 とは
ICHとは、International Council for Harmonisation of Technical Requirements for Pharmaceuticals for Human Use （医薬品規制調和国際会議） の略称で、医薬品規制当局と製薬業界の代表者が協働して、医薬品規制に関するガイドラインを科学的・技術的な観点から作成する国際会議
ICHガイドラインは、医薬品の品質 （Quality）、安全性 （Safety）、有効性 （Efficacy）、複合領域 （Multidisciplinary）の４つの分野に分けられる。
ICH E6は、「医薬品の臨床試験の実施基準 （Good Clinical Practice：GCP）」に関するガイドラインであり、ICH-GCPとも言われる。薬機法に基づく国内規制として取り入れられ、「医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令」（GCP省令）が制定されている。ICH-GCPと区別して、J-GCPと言われる。
ICHの詳細：PMDAサイト ➤ https://www.pmda.go.jp/int-activities/int-harmony/ich/0014.html
PRINCIPLE | TOPIC |  | 重要項目
1 | Ethical Principles | 倫理的原則 | 1.1，1.3
2 | Informed Consent | インフォームド・コンセント | 2.1，2.2
3 | IRB/IEC Review | IRB/IECによる審査 | 3.1
4 | Science | 科学（科学的妥当性） | 4.1，4.2
5 | Qualified Individuals | 適格な者 | 5.1
6 | Quality | 質 | 6.1，6.2
7 | Risk Proportionality | リスクに見合ったアプローチ | 7.1，7.3，7.4
8 | Protocol | 実施計画書 | 8.1，8.3
9 | Reliable Results | 信頼できる結果 | 9.1，9.4，9.6
10 | Roles and Responsibilities | 役割と責任 | 10.1
11 | Investigational Products | 臨床試験薬 | 11.2，11.3
ICH E6（R3）Principles （原則）
※別添に本グループで翻訳した参考和訳あり

## Slide 14
臨床研究の出発点
➤ 診療ガイドライン
ex.
Mindsガイドラインライブラリ
公益財団法人 日本医療機能評価機構サイト
➤https://minds.jcqhc.or.jp/
Toho 大学 診療ガイドライン情報データベース
東邦大学医学メディアセンター／医学中央雑誌刊行会サイト
➤ https://guideline.jamas.or.jp/
各専門学会
➤ 国内外の文献
ex.
PubMed （パブメド） （米国NIH）
➤ https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/
CiNii Articles （サイニィ） （国立情報学研究所）
➤ https://ci.nii.ac.jp/
Cochrane Library （コクランライブラリ）
➤ https://www.cochranelibrary.com/
ClinicalTrials.gov （米国NIH）
➤ https://clinicaltrials.gov/
jRCT （厚生労働省）
➤ https://jrct.mhlw.go.jp/
J-STAGE （JST）
➤ https://www.jstage.jst.go.jp/
臨床研究を始めるきっかけ
臨床現場で生じる疑問
＝CQ （クリニカルクエスチョン）
ex.
痛みの軽減
検査の適応
治療期間
診療方針
治療強度
組み合わせ治療
他科コンサルタント
今ある情報をさがす
未解決の疑問は、
臨床研究で明らかにする。

## Slide 15
臨床研究の全体像
（流れ）
CQから RQへの構造化
研究計画書の作成
研究開始手続き （倫理審査・承認）
研究対象者の組み入れ
データの取りまとめ
研究終了手続き
研究結果の公表
② 研究実施中
コンセプトシートの作成
① 研究準備段階
Start
Goal
予算確定（研究資金の確保）
症例集積 （データ収集）
統計解析
③ 研究終了後
📌研究準備段階が最も肝要
研究開始前の手順が最も多い
最初に研究の目的を明確にする
研究計画書の立案に際しては、設定した目的が達成できるよう、評価項目を十分に検討する
研究の内容に見合った予算を検討する
📌研究であることを意識
日常診療と重複する部分はあるが、各研究の特性に応じて、日常診療との違いに留意しつつ実施する
各種法令や研究計画書を遵守し、研究対象者の保護に留意する
📌研究終了後の手順も重要
研究終了時も、準備段階と同様に、日常診療では実施しない手順に留意する
得られた研究結果を無為にしないよう、責任を持って最後まで遂行する
結果がネガティブであっても、研究成果を公表することが重要
※1 RQ＝リサーチ クエスチョン
※2 コンセプトシート ： 研究の背景や目的等を関係者と共有し検討するためのツール
※1
※2

## Slide 16
Part 2
臨床研究の実践

## Slide 17
Part 2 : 臨床研究の実践 目次
【STEP 1】 研究の動機・テーマ（CQ）の明確化
【STEP 2】 研究疑問の整理：CQ→RQへ（PICO/PECO化）
【STEP 3】 既存文献レビュー
【STEP 4】 研究デザインの決定
【STEP 5】 プロトコル骨子作成
【STEP 6】 研究資金・外部委託の検討
【STEP 7】 保険・補償の検討
【STEP 8】 CRB・ECへの事前相談・調整
【STEP 9】 CRB・ECへの申請・審査対応
【STEP １０】 継続する手続き等
略語一覧
18
19
20
21
22
23
2４
2５
2６
2７
2８

## Slide 18
01
研究の動機・テーマ（CQ）の明確化
「臨床研究をやってみよう」
👉 動機とテーマを明確にする
🔍 やること：
➤ 日々の診療の中で生まれる疑問をメモしておく。 「なぜこうなるの？」 「この治療、本当に効果あるの？」
➤ 「この患者さんのパターン、多くない？」臨床的な違和感も、研究テーマのヒントになる。
➤ 自身の臨床経験から「なぜそれを研究したいのか」を言語化してみる。
➤ 「疑問」や「仮説」という形で研究テーマを考える（仮のものでも良い）。
02
「この治療は本当に効果あるのか？」
👉 テーマ検討のポイント
✅ ポイント：
➤ テーマは狭くて問題なし。広すぎると研究として成立しにくい。
➤ まずは素朴な「臨床的疑問」から始めることが大切。（最初から明確で立派な仮説がなくても大丈夫）
➤ そのテーマが「研究として成立するか」（＝誰も明確に答えていない疑問かどうか）を後で必ず確認する必要がある。
03
「一人で頑張らない」
👉 身近な相談先を探す
📌 相談先・準備：
➤ メンター（特に臨床研究の経験がある人）を探す
STEP 1
2
3
4
5
6
8
7
9
10

## Slide 19
01
👉 PICO/PECOで研究疑問を整理する
📋 PICO/PECOとは：
➤ 臨床研究の疑問を明確に構造化するためのフレームワーク
➤ P（Patient）：対象となる患者や集団
➤ I（Intervention）/E（Exposure）：行う介入、または曝露
➤ C（Comparison）：比較対象となる介入や非介入
➤ O（Outcome）：測定したい結果・アウトカム
02
👉 この整理が文献検索・プロトコル作成に直結
✅ ポイント：
➤ 疑問をPICO/PECO形式に整理すると、研究の全体像が明確になり、その後のプロトコル設計や文献検索がスムーズに進む。
➤ 研究計画書にもそのまま活用できるフォーマットであるため、早い段階でこの形にしておくのが有効。
➤ 例：「心房細動の高齢患者（P）にDOAC（I）を投与する場合、ワルファリン（C）と比較して脳卒中の発生率（O）は低いか？」
03
👉 メンターに相談してみる
📌 相談先：
➤メンター（臨床研究の経験がある医師や研究者）
2
目安：1ヵ月
研究疑問の整理：CQ→RQへ（PICO/PECO化）
STEP 2
1
3
4
5
6
8
7
9
10

## Slide 20
01
👉 PubMedなどで既存研究を確認（systematic reviewやRCTなど）
🔍 やること：
➤ 自分の研究疑問に対して、同様の研究が行われていないかを調べる。
➤ PubMedなどのデータベースで、systematic review（系統的レビュー） や meta-analysis（メタ分析）、RCT（ランダム化比較試験） が存在するかを確認する。
➤ キーワードを工夫しながら、自分の疑問に近い研究を幅広く検索する。
02
👉 既存研究があるか、なければ「なぜないのか」を考察
✅ ポイント：
➤ 同じ内容の研究がある場合：そのままでは新規性が乏しいため、対象集団（例：日本の患者）、介入方法、アウトカム設定など、視点を変える必要がある。
➤ 全く研究がされていない場合：なぜ誰もやっていないのかを考える。倫理的な問題や研究実施が極めて困難な場合もあるため、慎重な検討が必要。
03
👉 相談先として検索に慣れた同僚、メンターに相談する
📌 相談先：
➤ 指導医や、論文検索に慣れた同僚・先輩に相談すると効率的。
目安：1ヵ月
既存文献レビュー
STEP 3
2
1
4
5
6
8
7
9
10

## Slide 21
01
👉研究の種類とデザインを決める
🧪 主な研究デザインの種類：
➤ 介入研究
ある治療や介入の効果を比較するもので、信頼性は高いが、倫理的・費用的・運営的なハードルも高め。 例：薬剤の有効性の比較試験
➤ 観察研究 🔹前向き観察研究：今後の経過を観察してデータを集める。 後ろ向き観察研究：過去のデータ（例：カルテ）を用いて解析する。 🔹症例対照研究：疾患のある群とない群を比較し、要因を検討する。
02
👉 実現可能性と信頼性のバランスをとる
✅ ポイント：
➤ FINERをチェック。
・F（Feasible）：実施可能であること​
・I（Interesting）：興味深い内容であること​
・N（Novel）：新規性があること​
・E（Ethical）：倫理的であること​
・R（Relevant）：患者にとって切実な問題と関連していること​
➤ 初学者には、後ろ向き観察研究（レトロスペクティブスタディ） がおすすめ。既存のデータ（例：カルテ）を活用できるため、実施のハードルが比較的低い。
➤ 研究の目的と、実際に可能な手段（データの入手、予算、期間など）とのバランスをしっかり考えることが重要。
03
👉 相談先としてARO（Academic Research Organization）に相談する
📌 相談先：
➤ この段階で、AROに初めて相談に行くとよい。
➤ 仮でもよいので、研究計画書（プロトコル）のラフ案/コンセプトシート※を準備して持参すると、話がスムーズに進む。
➤ 相談時に、倫理的配慮、統計的な妥当性、資金面の課題なども合わせて確認し始めるとよい。
ARO会員一覧：https://www.aro.or.jp/page/?content=4
目安：1～2ヶ月
研究デザインの
決定
※研究の背景や目的等を関係者と 共有し検討するためのツール
STEP 4
2
3
1
5
6
8
7
9
10

## Slide 22
01
👉 プロトコルの骨子作成
📄 含めるべき主な項目：
➤研究背景と目的：「なぜこの研究を行うのか」
➤仮説の設定：検証したい仮説を言語化。
➤研究デザイン：研究の枠組み（介入研究/観察研究、前向き・後ろ向き など）を記載。
➤対象者の選定基準：組み入れ基準・除外基準を具体的に。
➤アウトカム（評価項目）： - 主要アウトカム - 副次アウトカム
➤統計解析の概要：症例数の設定、解析方法（ここは統計の専門家と連携が必須）。
02
👉 まずは書き進めてみる
✅ ポイント：
➤最初から完璧なプロトコルを目指す必要はなく、まずはラフに書き出すことが大事。
➤書きながら疑問点を明らかにし、専門家との相談を通じて少しずつ内容を洗練させていく。
03
👉 統計の専門家も含めて相談する
📌 相談先：
➤この段階では、統計の専門家に相談することが重要。
➤統計担当者がまだ決まっていない場合は、AROに紹介してもらうのも有効。
➤症例数を踏まえ、実施体制（単施設/多施設）も検討・相談を進める。
目安：2ヵ月
プロトコル骨子
作成
STEP 5
2
3
4
1
6
8
7
9
10

## Slide 23
01
👉 所属施設内研究費、学会助成、科研費などを検討
🔍 やること：
➤ 実施体制、症例数、研究期間等をもとに予算を検討 （人件費、システムセットアップ、機材（別途必要な場合）、データ解析等）
➤ 資金源・試験薬の入手先を決める
💰 資金の例： 🔹所属施設の院内研究費（初心者向けに少額の支援があることも）
🔹医学系学会の助成金
🔹公的資金（AMED、科研費）
※ハードル高め
※申請の時期・期間・期限を確認
🔹製薬企業等からの研究資金等
※提供企業の情報が少ない
※資金だけでなく、他のサポートを受けられることも
02
👉 研究デザイン・体制に合わせて予算及び管理体制を検討
✅ ポイント：
➤ 小規模研究は少ない資金でも可能。
➤ 人件費がいらない設計（自施設データ利用、人脈を活用するなど）も検討
➤ 研究費の管理体制、補償内容、利益相反の取扱い方針についても検討
➤ AROが助成金申請書の作成支援もしてくれることがある。
03
👉 ARO、研究事務局、共同研究者に相談
📌 検討事項：
➤ CRO、SMO、外部検査機関の導入の要否※
➤ 品質管理・品質保証（モニタリング、監査）のレベル
➤ EDC、統計解析、総括報告書
➤ 効果安全性評価委員会（がん研究の場合）の要否※
※介入研究では特に検討が必要
目安：3ヶ月
（STEP 7と並行）
研究資金・外部委託の検討
STEP 6
2
3
4
5
1
8
7
9
10

## Slide 24
01
👉 介入研究の場合、保険の検討
➤ 研究対象者向け補償（臨床研究保険）の要否を確認
➤ 研究によって対象者が身体的被害（健康被害）を受けた場合に備える補償
➤ 補償内容の一例： 医療費実費 入院費や通院費の補助
➤参考：「被験者の健康被害補償に関するガイドライン」
https://www.ihoken.or.jp/files/guideline/honbun-kaisetsu.pdf
02
👉 補償・賠償範囲の検討
➤ 研究において過失があったときに研究者や施設が法的責任を問われた場合に備える保険（賠償）。
➤ 対象者の被害に対して裁判などになった場合にも補償される。
03
👉 ARO、研究事務局、共同研究者、保険会社／代理店に相談
✅ ポイント： ➤ 保険の加入は代表者（統括管理者/研究代表者）が対応することで良い
🔹介入研究（薬剤・機器・行動介入など）：加入を検討する
🔹観察研究（通常診療範囲での調査）：原則不要だが施設の規定により加入を求められることあり
🔹残余検体・カルテ情報の解析：保険加入は不要なことが多い
目安：3ヶ月
（STEP 6と並行）
保険・補償の検討
STEP 7
2
3
4
5
6
8
1
9
10

## Slide 25
01
👉 申請前に必要書類の過不足や内容を確認し、正式審査を円滑に通すための準備を行う
🔍 やること：
➤ 申請するCRB・ECと必要に応じて契約する。
➤ CRB・EC事務局へ事前相談
➤ 提出予定の資料（案）を準備：🔹研究実施計画書（案）
🔹説明・同意文書（案）
🔹利益相反開示書類（案） など
必要な審査資料はCRB・EC事務局に確認する
➤ ARO等から専門的な支援を受ける。
02
👉 審査スケジュールや様式要件など、CRB・ECごとに異なる運用を事前に把握する
✅ ポイント：
➤ 観察研究であっても、人に関するデータを用いる限り、倫理審査は必須。
➤ 各CRB・ECには書式・提出様式、電子システムの有無、審査開催頻度などの違いがあるため、早期に確認
➤ CRO等の業務委託契約は、業務開始前までに締結しておく（契約締結済でないと審査NGのCRBもあり）
03
👉 ARO、研究事務局、共同研究者、CRBに相談
⚠️ 留意事項
➤ 多施設共同研究、他委託機関が関与する等がある場合は、相談時に共有
➤ 外部委託機関（CRO、解析機関、検査機関等）との契約状況の報告が求められる場合あり
➤ その他の外部契約（委託検査等）については、審査前か審査後か、CRB・ECや代表施設の運用に応じて確認が必要
目安：3ヶ月
CRB・ECへの事前相談・調整
STEP 8
2
3
4
5
6
1
7
9
10

## Slide 26
01
👉 CRB・ECの所定の提出様式に沿って、主要書類を作成
🔍 やること：
➤以下の主要書類を作成・提出：
🔹研究実施計画書
🔹説明・同意文書
🔹利益相反管理基準・利益相反管理計画
🔹補償・保険に関する資料（保険証券、説明文書記載内容など）
🔹各種手順書、施設長承認書類
など
02
👉 申請時の最終確認
✅ ポイント：
➤ 各規制が求める要件を満たしているか確認
➤ 委員会の開催頻度や、修正指示への対応回数によって、承認までにかかる期間が大きく変動するため、スケジュールには十分な余裕を持って取り組む
03
👉 CRB・ECからの確認・指摘対応
📄 審査後の対応
➤ 修正内容について、支援担当者・CRO等と連携し速やかに対応
➤ 審査通過後、承認通知書を受領し、研究開始準備へ
➤ 修正履歴や対応履歴の記録保存が今後の監査・申請変更時に重要
➤ 実施医療機関の管理者から研究実施許可を取得
➤ 研究開始前までにjRCTで情報を公開
目安：3ヵ月
CRB・ECへの
申請・審査対応
STEP 9
2
3
4
5
6
8
7
1
10

## Slide 27
01
👉 研究開始（jRCT公開後）
🔍 jRCTで研究情報が公開されると研究開始となり、組み入れが可能
📄研究計画書および臨床研究法／倫理指針など、適用される規制を確認して運用を開始。
➤ 組み入れ開始直後から：
🔹逸脱の管理
🔹有害事象の記録・報告
🔹モニタリング体制の整備
（臨床研究法では必須）
🔹個人情報・検体の管理
（倫理指針研究で特に重要）
02
👉 研究実施中
（組み入れ～観察終了まで）
➤ 定期報告
🔹jRCTへ進捗報告
➤ 疾病等報告
🔹疾病等が発生した場合、 CRBとjRCTに報告
➤ 重大な不適合の報告
🔹重大な支障が生じた場合、 CRBへ報告
➤ 研究計画の変更手続き
🔹CRB再審査＋jRCT変更登録
➤ モニタリング／監査対応
➤ データ収集・観察の継続
03
👉研究終了（観察終了後）
➤ データ固定・解析
➤ CRBへの終了報告
➤ 終了報告 🔹jRCTへ届け出
➤ 結果概要の公開
🔹所定形式でjRCTに公表
1
研究開始～開始後
継続する手続き等
2
3
4
5
6
8
7
9
STEP 10
1
継続する手続き等は適用される規制により異なります。
例示は臨床研究法の場合です。

## Slide 28: 略語一覧
略語 | 英語名称 | 日本語名称
ARO | Academic Research Organization | ―
CQ | Clinical question | 臨床疑問
CRB | Certified Review Board | 認定臨床研究審査委員会
CRO | Contract Research Organization | 開発業務受託機関
EC | Ethics Committee | 倫理審査委員会
jRCT | Japan Registry of Clinical Trials | 臨床研究等提出・公開システム
RQ | Research question | 研究疑問
SMO | Site Management Organization | 施設支援機関